|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Информация

о реализации в 2019 году Комплексного плана

мероприятий по развитию системы профессиональной

ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  реализации | Ответственные  исполнители | Информация о ходе выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы с населением | | | | |
| 1.1. | Координация деятельности субъектов системы профессиональной ориентации, информационная и методическая помощь органам местного самоуправления по вопросам организации и ведения профориентационной работы | ежегодно | УГСЗН Ростовской области |  |
| 1.2. | Содействие УГСЗН Ростовской области и минобразования Ростовской области в проведении профориентационной работы, распространении информации о востребованных профессиях | ежегодно | органы исполнительной власти Ростовской области |  |
| 1.3. | Содействие в разработке профессиограмм по ведущим профессиям (специальностям) отраслей с учетом происходящих изменений в условиях, характере и содержании труда | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области |  |
| 1.4. | Изучение структуры рынка труда и разработка мер по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу  за ребенком до достижения им возраста трех лет, пенсионеров, в том числе инвалидов | ежегодно | УГСЗН Ростовской области |  |
| 1.5. | Ведение регионального банка вакансий | ежегодно | УГСЗН Ростовской области |  |
| 1.6. | Координация деятельности подведомственных учреждений  по вопросам профессиональной ориентации обучающейся молодежи и иных категорий граждан | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минздрав РО,  минкультуры области,  минспорта Ростовской области,  департамент по казачеству,  УГСЗН Ростовской области,  комитет по молодежной политике | Минобразованием Ростовской области и Управлением государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН) в течение года проведены совместные профориентационные мероприятия с участием предприятий-работодателей, профессиональных образовательных организаций, вузов, ведётся системная профориентационная работа с учащимися школ, а также координация работы профессиональных образовательных организаций. |
| 1.7. | Координация деятельности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций по проведению профориентационной работы | ежегодно | минобразование  Ростовской области | В течение года осуществлялась координация деятельности образовательных организаций по проведению профориентационной работы |
| 1.8. | Оказание информационной и методической помощи органам местного самоуправления в организации профориентационной работы | ежегодно | минобразование  Ростовской области | В течение года оказывалась информационная и методическая помощь органам местного самоуправления в организации профориентационной работы |
| 1.9. | Методическое руководство по организации информационно-библиотечного обслуживания читателей общедоступных публичных библиотек Ростовской области в вопросе выбора профессии и учебного заведения | ежегодно | минкультуры области |  |
| 1.10. | Информационно-методическая поддержка молодежных инициатив в сфере профессиональной ориентации и содействия профессиональному самоопределению молодежи | ежегодно | комитет по молодежной политике |  |
| 1.11. | Содействие образовательным организациям и центрам занятости населения в проведении профориентационной работы | ежегодно | органы местного самоуправления\* |  |
| 1.12. | Оказание содействия в создании материально-технической базы для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в целях проведения профессиональных проб, прохождения производственной практики, стажировки на предприятии | ежегодно | Союз работодателей  Ростовской области\* |  |
| 1.13. | Обсуждение мероприятий по развитию профессиональной ориентации населения в Ростовской области на заседаниях областной и территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  Союз работодателей  Ростовской области\* |  |
| 1.14. | Выявление и распространение в рамках Фестиваля-конкурса «Учитель профильной школы», регионального инновационного кластера эффективных образовательных систем, муниципальных методических ресурсных центров, регионального учебно-методического отдела, курсов повышения квалификации, стажировочных практик, наиболее эффективных практик профориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования детей и в профессиональных образовательных организациях | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | Специальный конкурс «Лучший образовательный продукт» в рамках XIII Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы»   1. Экологический проект «Карантинные растения Ростовской области. Методы борьбы с амброзией полыннолистной в микрорайоне школы» (внеурочная деятельность); учитель начальных классов Зотикова Галина Михайловна, МБОУ СОШ №16, г. Батайск 2. Словарь-путешествие по музею «Домик А.П. Чехова» (художественно-литературный проект); учитель русского языка и литературы, МАОУ лицей №28, г. Таганрог   3.Комплект резцов для внутреннего точения древесины (технология); учитель технологии Фоменко Константин Александрович, МБОУ СООШ №16, г. Батайск  4.Разработка и опыт создания светодиодного информационного табло (информатика, инженерное направление); учитель информатики Кондратов Николай Викторович, МАОУ лицей №28 г.Таганрога  5. Методическое пособие «Аксонометрия с четвертью выреза». Набор уникальных деталей с вырезами (ИЗО, технология); учитель Пасюта Антонина Викторовна, МАОУ СОШ № 37 с углубленным изучением искусств и англ.яз., г.Таганрог  6.Практическое электронное пособие «Древесные экзоты в озеленении пришкольного участка» (география, информатьика); учитель географии Овсянникова Лилия Петровна, учитель информатики Беляков Владимир Валерьевич, МБОУ СОШ №4 с УИОП, г. Батайск  7.Образовательный продукт «Юный журналист»: газета «Планета-5» (русск.яз; литер., ИКТ); учитель русского языка и литературы Черниченко Наталья Ивановна, МБОУ СОШ №5 им.Ю.А. Гагарина. Г.Батайск  8. Роль мультипликационных фильмов в развитии личности ребенка (психология); учитель Соколова Ольга Александровна, МАОУ «Классический лицей №1»,  г. Ростов-на-Дону  9. Мир суккулентов (биология), учитель биологии Страданченкова Светлана Николаевна; МБОУ СОШ №72, Октябрьский (с) район, ст. Кривянская,  10. Исследование процесса электролиза и покрытия изделий драгоценными металлами (физика); учитель физики Соколова Ольга Александровна, МАОУ «Классический лицей №1», г. Ростов-на-Дону  11. Связь физики и спорта (на примере механики человека) (физика); учитель физики Чигисова Лариса Николаевна,  Сальский район, МБОУ СОШ №1, х. Маяк  12. Орган слуха и наушники (биология); Агеева Татьяна Васильевна, учитель биологии; Сальский район, МБОУ СОШ №1, х. Маяк  13. Экзоскелет для увеличения мышечной силы космонавтов. Создание действующей модели с применением 3D принтера (физика, биология, химия; робототехника); учитель физики Бауэр Татьяна Михайловна, учитель химии Слюсарева Наталья Николаевна, г. Донецк, МБОУ СОШ №4  14. Датчик газа на основе наноразмерных плёнок (физика); учитель физики Дзюба Татьяна Владимировна, МАОУ лицей №28, г. Таганрог  15.Самобалансирующий робот (информатика); учитель начальных классов Кондратова Наталья Александровна, МАОУ лицей №28, г. Таганрог  Номинация «Учитель - автор лучшего сценария занятия предпрофильного курса в рамках XIII Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы»   1. 1. Проект «Веб-квест – игра «Кладовая народных ремесел»; Коренец Анна Викторовна, учитель искусства, педагог доп. образования; Дремова Галина Владимировна, учитель информатики и ИКТ, педагог доп. Образования; МОБУ СОШ №3, г. Таганрог   Коллективный мастер-класс в рамках XIII Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы»   1. Инновационная модель «Внеурочная деятельность как компонент предпрофильного обучения» (математика); директор школы, учитель математики Лысикова Светлана Юрьевна, МБОУ СОШ №7, г. Сальск |
| 1.15. | Проведение семинаров, вебинаров по осуществлению психолого-педагогического сопровождения и поддержки профориентационной деятельности в целях профессионального самоопределения и социализации обучающихся в региональной системе образования и рынка труда | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | Подразделениями института в рамках плана своей деятельности провидено:  Семинары -6, круглые столы -3, мастер-классы -5, рассматривающие проблемы профориентации обучающихся в системе общего и среднего профессионального образования |
| 1.16. | Организация адресной поддержки профессиональным образовательным организациям по организации профессиональной ориентации. Организация «консультационной горячей линии» | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | Осуществляется адресная поддержка («консультационная горячая линия») образовательных организаций общего и профессионального образования по проблемам организации и реализации профессиональной ориентации обучающихся на сайте института  <http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/kafedry/kafedra-i-otdel-metodiki-vospitatelnoy-raboty/konsul-1500/> |
| 1.17. | Формирование электронного банка программ профориентационной работы образовательных организаций | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | На страницах Ростов Вики сайта РИПК и ППРО в разделе «Профориентационная работа»  [www.rostovipk.ru:88/index.php/Профориентационная\_работа](http://www.rostovipk.ru:88/index.php/Профориентационная_работа) создан и систематически пополняется банк регионального опыта применения новых форм, методов и подходов к профессиональной ориентации учащейся молодежи в образовательных организациях общего и профессионального образования |
| 1.18. | Обеспечение совершенствования методической базы по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций | ежегодно | ЮФУ\* |  |
| 1.19. | Проведение профинформационных семинаров для педагогов и психологов общеобразовательных организаций | ежегодно: февраль, сентябрь | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\* |  |
| 1.20. | Проведение конференции для педагогов образовательных организаций, нацеленной на обмен опытом в сфере профессиональной ориентации детей и молодежи | ежегодно:  июль – декабрь | ДГТУ\* |  |
| 1.21. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации и получения услуг среднего профессионального образования и высшего образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | ежегодно: сентябрь | минобразование  Ростовской области,  УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | Управлением государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – управление) совместно с министерством общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году разработан и утвержден межведомственный комплексный план мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 2016-2020 годы (далее – План).  Специалистами службы занятости населения в рамках Плана в 2019 году проведены следующие мероприятия:  семинары (вебинары) для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения профессионального образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (сентябрь). Всего было проведено 58 семинаров и 7 вебинаров. В мероприятиях приняли участие представители профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, общеобразовательных организаций, в том числе реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, родители (законные представители) обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, а также сами обучающиеся;  организовано 77 выходов в отдельные общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, в том числе 10 с использованием мобильных офисов центров занятости населения, в результате которых 998 воспитанников получили консультации по профессиональной ориентации;  День профессиональной ориентации инвалидов «С уверенностью – в завтрашний день» (5 декабря), который организован в рамках Декады инвалидов. В этот день для 799 обучающихся из числа детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ были проведены профориентационные мероприятия, направленные на ознакомление их с профессиями, востребованными на рынке труда, возможностями получения профессионального образования, выбор подходящей сферы деятельности в соответствии с возможностями и способностями. Это уроки профориентации, профориентационные экскурсии на предприятия области, информационные встречи с представителями профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, родительские собрания, мастер-классы, выставки творческих работ инвалидов (рисунки, поделки), выезды  мобильных офисов центров занятости населения в специальные (коррекционные)  общеобразовательные организации и др.  Кроме этого, в рамках Плана для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на постоянной  основе проводятся такие мероприятия как: уроки занятости, профориентационное  тестирование, профориентационные экскурсии на предприятия, информирование о  положении на рынке труда, мониторинг профессиональных предпочтений и др.  Все проводимые органами службы занятости населения профориентационные  мероприятия для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ сопровождались анонсами и  отчетами с фотоматериалами в средствах массовой информации, информация о них  постоянно размещается на интернет-портале управления, подсайтах центров  занятости населения официального интернет-портала управления, сайтах  общеобразовательных организаций, на сайте Правительства Ростовской области и  органов местного самоуправления.  В период с 16 по 18 мая 2019 года на территории Ростовской области был  проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству  «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью (далее – Чемпионат).  16 и 17 мая 2019 года на площадках проведения Чемпионата в Ростовской  области ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий  и управления», ГБПОУ РО «Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс»,  ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени  Б.Н. Слюсаря» вели работу консультационные и профориентационные пункты  органов службы занятости населения по вопросам профессионального определения  и трудоустройства участников и посетителей.  В ходе мероприятия было проведено профориентационное тестирование  и тренинги «Моя будущая профессия», занятия с элементами тренинга  для выпускников из числа инвалидов и ОВЗ «Путь к Успеху», мастер-классы  по поиску работы, составлению резюме и самопрезентации на собеседовании  с работодателем.  В рамках деловой программы Чемпионата специалисты органов службы  занятости населения Ростовской области участвовали в обсуждении проблем  профессиональной инклюзии лиц с инвалидностью и ОВЗ в рамках: диалоговой  площадки «Пути решения проблем при трудоустройстве инвалидов по слуху»;  панельной дискуссии «Профессиональное обучение лиц с ОВЗ с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями): проблемы и перспективы»;  круглого стола «Социально-психологическое сопровождение лиц с инвалидностью  в профессиональных образовательных организациях».  Работа по организации профессиональной ориентации обучающихся из числа  детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ продолжается. |
| 1.22. | Разработка прогноза региональной потребности по востребованным массовым профессиям и специальностям среднего профессионального образования по видам экономической деятельности в территориальном и профессиональном разрезе с учетом перспектив развития экономики и рынка труда Ростовской области | ежегодно,  до 1 октября | минтруд области,  минобразование  Ростовской области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области,  департамент по казачеству,  УГСЗН Ростовской области | В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 16 октября 2014 г. № 697 «О порядке формирования государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях Ростовской области» минобразование Ростовской области ежегодно до 1 сентября направляет прогнозную потребность организаций в квалифицированных рабочих (служащих) и специалистах среднего звена в минтруд области. |
| 1.23. | Проведение тематических родительских собраний, «круглых столов», направленных на профессиональное самоопределение обучающихся и планирование их профессиональной карьеры,  а также повышение привлекательности рабочих профессий  с участием работодателей | ежегодно: октябрь – апрель | минобразование  Ростовской области,  УГСЗН Ростовской области,  департамент по казачеству,  органы местного самоуправления\*, общеобразовательные организации,  центры занятости населения,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | Проведены встречи старшеклассников с работодателями, представителями профессиональных образовательных организаций, в т.ч. интерактивные (знакомство с востребованными профессиями);  - тематические родительские собрания, направленные на повышение привлекательности востребованных профессий т.ч. с привлечением представителей предприятий-работодателей;  - профориентационные экскурсии и профессиональные пробы на рабочих местах стабильно работающих предприятий. |
| 1.24. | Подготовка методических рекомендаций для учителей общего и дополнительного образования детей, для педагогов профессиональных образовательных организаций по вопросам организации профориентационной деятельности в образовательном пространстве реализации федеральных государственных образовательных стандартов | декабрь  2017 г. | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | Разработан комплект методических рекомендаций для педагогов разных ступеней образования по вопросам организации профориентационной работы в региональной образовательной системе, в составе, которого:  -«Организация профориентационной работы в профессиональных образовательных учреждениях Ростовской области» (Изд. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2018г.);  -«Организация профориентационной работы в образовательных организациях общего образования Ростовской области», размещен на страницах Ростов Вики сайта института в разделе «Профориентационная работа»[www.rostovipk.ru:88/index.php/Профориентационная\_работа](http://www.rostovipk.ru:88/index.php/Профориентационная_работа)  «Мир профессий» - методический комплекс для дошкольного и начального общего образования, актуализированный методическими рекомендациями по профориентации младших школьников в пространстве внеурочной деятельности (Изд. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО во втором полугодии,2019г.).  Опубликован методический сборник материалов региональной научно-практической конференции «Региональная практика профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в образовательных организациях разного типа: проблемы, эффекты и перспективы» под ред. А.М. Рябченко, Н.А. Шамшиной. –Ростов н/Д: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2019.-140 |
| 1.25. | Подготовка методических рекомендаций отраслевым органам исполнительной власти Ростовской области, муниципальным образованиям, объединениям работодателей и профсоюзам, центрам занятости населения по ведению профориентационной работы с населением | 2018 год | УГСЗН Ростовской области,  Союз работодателей  Ростовской области\* |  |
| 2. Информационное сопровождение профориентационной работы | | | | |
| 2.1. | Информационное обеспечение профориентационной работы  с населением | ежегодно | субъекты системы профессиональной ориентации |  |
| 2.2. | Информирование граждан о профессиях, содержащихся в Региональном перечне наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих  среднего профессионального образования, утвержденном постановлением Правительства Ростовской области  от 15.02.2016 № 80 | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области,  департамент по казачеству | Ведется на постоянной основе в рамках профориентационной работы профессиональными образовательными организациями |
| 2.3. | Информирование работодателей соответствующих отраслей экономики о возможности целевой подготовки специалистов | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области,  департамент по казачеству | На сайтах органов местного самоуправления и муниципальных образовательных организаций созданы разделы о возможностях целевого обучения обучающихся, в том числе по педагогическим специальностям. |
| 2.4. | Предоставление государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Ростовской области неограниченному кругу лиц | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения |  |
| 2.5. | Разработка, тиражирование и распространение профессиональными образовательными организациями информационных материалов профориентационной направленности | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минздрав РО,  минкультуры области,  минспорта Ростовской области,  департамент по казачеству,  профессиональные образовательные организации | Ведется на постоянной основе в рамках профориентационной работы профессиональными образовательными организациями, а также фестиваля-выставки «Образование. Карьера. Бизнес» |
| 2.6. | Размещение информационных сведений о подготовке специалистов сферы культуры в каталоге «Образовательные учреждения в Ростове и области» | ежегодно | минкультуры области |  |
| 2.7. | Информирование обучающихся общеобразовательных организаций о требованиях, предъявляемых к учебе и ее содержанию, о профессиональных возможностях в выбранных ими областях профессиональной деятельности, а также о деятельности предприятий и организаций Ростовской области | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  УГСЗН Ростовской области,  департамент по казачеству,  общеобразовательные организации,  центры занятости населения,  профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования\* | Проведены следующие мероприятия:  - дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях;  - ярмарки вакансий и учебных мест для выпускников общеобразовательных организаций;  - уроки занятости, профориентационное тестирование, информирование обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций о возможностях обучения, востребованности профессий на рынке труда Ростовской области;  - встречи старшеклассников с работодателями, представителями профессиональных образовательных организаций, в т.ч. интерактивные (знакомство с востребованными профессиями);  - - профориентационные экскурсии и профессиональные пробы на рабочих местах стабильно работающих предприятий;  - ежегодный Донской фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес»;  - профориентационные декады и областные Дни профориентации молодёжи «Сделай свой выбор». |
| 2.8. | Проведение на постоянной основе информационной работы по освещению состояния рынка труда Ростовской области, пропаганде востребованных на рынке труда профессий в электронных и печатных средствах массовой информации и иных каналах массовой коммуникации | ежегодно | управление информационной политики Правительства Ростовской области |  |
| 2.9. | Содействие в реализации средствами массовой информации проектов, направленных на поддержку профориентационной работы с населением | ежегодно | управление информационной политики Правительства Ростовской области |  |
| 2.10. | Реализация тематических информационных кампаний, направленных на различные целевые группы | ежегодно | управление информационной политики Правительства Ростовской области |  |
| 2.11. | Участие ведущих преподавателей в циклах телевизионных передач о востребованных профессиях и освещение работы предприятий, приоритетных сфер экономической деятельности Ростовской области | ежегодно | ЮФУ\* |  |
| 2.12. | Создание интерактивной профориентационной площадки для обучающихся на платформе сайта регионального опорного университета | 2019 год | ДГТУ\* | х |
| 2.13. | Размещение подготовленных УГСЗН Ростовской области информационных материалов о востребованных профессиях на рынке труда и профориентационной работе на официальных сайтах | по мере направления материалов | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области |  |
| 2.14. | Разработка и выпуск информационных материалов о профессиях, издание журнала PROKарьеру | в течение всего периода | ЮФУ\* |  |
| 3. Проведение профориентационной работы с населением | | | | |
| 3.1. | Планирование и реализация мероприятий по профессиональной ориентации населения | ежегодно | субъекты системы профессиональной ориентации |  |
| 3.2. | Организация в рамках мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, профориентационных акций с привлечением работников предприятий, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, ветеранов труда, обучающихся и их родителей, средств массовой информации | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области,  департамент по казачеству | Ведется на постоянной основе в рамках профориентационной работы профессиональными образовательными организациями в соответствии с реализуемыми профилями подготовки специалистов |
| 3.3. | Организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области,  департамент по казачеству | Ведется на постоянной основе в рамках профориентационной работы профессиональными образовательными организациями в соответствии с реализуемыми профилями подготовки специалистов |
| 3.4. | Содействие в организации профориентационных экскурсий  для населения в организациях | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области | Ведется на постоянной основе в рамках профориентационной работы профессиональными образовательными организациями в соответствии с реализуемыми профилями подготовки специалистов |
| 3.5. | Предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | ежегодно | центры занятости населения |  |
| 3.6. | Развитие форм временной занятости обучающихся, в том числе посредством включения их в работу студенческих отрядов, добровольческих организаций, реализации волонтерских и социокультурных проектов в целях трудового воспитания  и профессиональной ориентации | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  минобразование  Ростовской области,  комитет по молодежной политике,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации | В средних профессиональных образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской области созданы и действуют студенческие отряды по следующим направлениям: педагогическое, строительное, сервисное. |
| 3.7. | Организация работы мобильных офисов центров занятости населения по оказанию комплекса услуг по профессиональной ориентации и содействию занятости молодежи | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения |  |
| 3.8. | Проведение ежегодного Донского фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес» | ежегодно | минобразование  Ростовской области | **С 11-12 апреля 2019 года в г. Ростове-на-Дону (КВЦ «ДонЭкспоцентр, пр. М. Нагибина, 30), проходил XXII Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес».**  В работе фестиваля приняли участие более 220 организаций из Ростовской области и различных регионов России. Его содержание отражает инновационные направления развития образования и науки в регионе. Коллективная экспозиция Ростовской области 2019 года была посвящена самым актуальным направлениям системы образования и тематически делится на четыре блока:  1-й блок «Молодежь и профессия»включал экспозицию учреждений среднего профессионального образования Ростовской области. Донские колледжи, техникумы и училища представят свои достижения на стендах по направлениям: Сельское хозяйство; Машиностроение, авиастроение, металлургия; Строительство и архитектура; Индустрия обслуживания; Педагогическое образование; Связь и информационные технологии; Транспорт.  Профессиональные образовательные организации продемонстрировали особенности своей профессиональной деятельности, познакомили выпускников школ с разнообразными профессиями и специальностями, рассказали о профессиональных знаниях, необходимых для будущей трудовой деятельности, провели мастер-классы.  2-й блок включал демонстрационную экспозицию соревнований Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области.  На территории выставочного комплекса располагались зоны демонстрации 17 компетенций: «Системное и сетевое администрирование»; «Веб-дизайн»; «Парикмахерское искусство»; «Поварское дело»; «Холодильная техника и системы кондиционирования»; «Геодезия»; «Ресторанный сервис»; «Малярные и декоративные работы»; «Сухое строительство и штукатурные работы»; «Кирпичная кладка»; «Преподаватель младших классов»; «Дошкольное воспитание»; «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; «Спасательные работы»; «Администрирование отеля»; «Предпринимательство»; «Экспедирование грузов».  Представление компетенций чемпионата провели участники соревнований из лучших учреждений системы среднего профессионального образования Ростовской области.  3-й блок – Стенд «Дорога в будущее!»продемонстрировала достижения победителей и лауреатов конкурсов России в области технического творчества учащихся учреждений дополнительного образования.  4-й блок был представлен ведущими образовательными организациями высшего образования, расположенными в Ростовской области, а также отдельными профессиональными образовательными организациями. Донские вузы продемонстрировали весь спектр образовательных услуг высшего образования, достижения своих студентов и преподавателей, инновационные направления развития науки. |
| 3.9. | Содействие организации деятельности по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, обслуживаемых  в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи и детей | ежегодно | минтруд области |  |
| 3.10. | Организационно-методическое обеспечение проведения региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | ежегодно | минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  департамент потребительского рынка Ростовской области |  |
| 3.11. | Организация профориентационных площадок в рамках проведения фестиваля «Народная рыбалка» | ежегодно | минприроды Ростовской области |  |
| 3.12. | Организация профориентационных площадок в рамках проведения фестиваля экологического туризма «Воспетая степь» и слета юных экологов Ростовской области | ежегодно | минприроды Ростовской области |  |
| 3.13. | Организация профессиональными образовательными организациями культуры и искусства кураторской деятельности по выявлению и профессиональному сопровождению перспективных обучающихся муниципальных детских школ искусств | ежегодно | минкультуры области |  |
| 3.14. | Проведение творческих мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и развитие их творческих способностей, повышение мотивации к выбору профессии  в области искусства по профилю обучения | ежегодно | минкультуры области |  |
| 3.15. | Содействие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства среди специалистов сферы потребительского рынка Ростовской области | ежегодно | департамент потребительского рынка Ростовской области |  |
| 3.16. | Включение в систему внеучебной деятельности обучающихся 9  –  11 классов общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия и организации Ростовской области, профессиональных проб, социальных практик, мастер-классов, анкетирования и тестирования | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  общеобразовательные организации | В общеобразовательных организациях Ростовской области учащиеся 9-11 классов посетили предприятия и организации с экскурсиями, мастер-классы, провели на предприятиях профессиональные пробы, приняли участие в анкетировании и тестировании/ |
| 3.17. | Привлечение обучающихся совместно с организациями дополнительного образования детей во внеучебное время к техническому и художественному творчеству с целью ранней профессиональной ориентации | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  департамент по казачеству,  общеобразовательные организации | С 2018 года в Ростовской области функционирует детский технопарк «Кванториум» как структурное подразделение государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской области «Областной центр технического творчества учащихся», в котором занимаются 800 детей ежегодно. В целях ранней профориентации и привлечения детей к техническому и естественнонаучному творчеству на базе детского технопарка «Кванториум» проводятся встречи, круглые столы, мастер-классы и иные мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций. . По итогам 2019 года в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 4500 детей Ростовской области. |
| 3.18. | Содействие развитию инфраструктуры модели профессиональной ориентации в рамках производственных кластеров | ежегодно | Союз работодателей  Ростовской области\* |  |
| 3.19. | Проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа рабочего и инженера, поиск талантливой молодежи, участие в организации олимпиад и конкурсов для обучающихся и студентов | ежегодно | Союз работодателей  Ростовской области\* |  |
| 3.20. | Организация проведения профориентационного тестирования осужденных для выявления наиболее подходящих специальностей | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  ГУФСИН России  по Ростовской области\*,  центры занятости населения |  |
| 3.21. | Организация и проведение Фестиваля науки Юга России | ежегодно | ЮФУ\* |  |
| 3.22. | Проведение в рамках Агропромышленного форума Юга России мероприятий, способствующих популяризации сельского труда (интеллектуальная игра «Начинающий фермер», выставки «Интерагромаш», «Агротехнологии», семинары-совещания отраслевой направленности) | ежегодно:  I квартал | минсельхозпрод области |  |
| 3.23. | Организация Дня открытых дверей в профессиональных образовательных организациях культуры и искусства с целью привлечения будущих абитуриентов к профессии | ежегодно:  март – май | минкультуры области |  |
| 3.24. | Проведение областного Дня профориентации молодежи Ростовской области «Сделай свой выбор» (фестивали профессий, территориальные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, организация мастер-классов и другое) | ежегодно: март | УГСЗН Ростовской области,  минобразование  Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации | 14 марта 2019 года во всех городах и районах Ростовской области прошел Единый день профориентации «Сделай свой выбор!». Всего в Дне профориентации приняли участие 56,4 тыс. обучающихся, 453 работодателя, 614 представителей профессиональных образовательных организаций и 276 представителей образовательных организаций высшего образования. |
| 3.25. | Проведение профинформационных часов, уроков мужества «Есть такая профессия Родину защищать» для обучающихся  5 – 11 классов | ежегодно: февраль | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*, общеобразовательные организации | Проведены профинформационные часы, уроки мужества «Есть такая профессия Родину защищать» для обучающихся 5 – 11 классов. Проведены встречи с ветеранами боевых действий, ветеранами вооруженных сил, представителями образовательных организаций соответствующего профиля. |
| 3.26. | Производственная практика в физкультурно-спортивных организациях Ростовской области | ежегодно: апрель – май | минспорта Ростовской области |  |
| 3.27. | Проведение Слета обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций «Мастер на все руки» | ежегодно:  июнь | ДГТУ\* |  |
| 3.28. | Проведение психологических тренингов и тестирований  с обучающимися ГБПОУ РО «РОУОР» | ежегодно:  июнь, декабрь | минспорта Ростовской области,  ГБПОУ РО «РОУОР» |  |
| 3.29. | Организация и проведение смены «Работающая молодежь»  в рамках молодежного форума Южного федерального округа «Ростов» | ежегодно: сентябрь | комитет по молодежной политике |  |
| 3.30. | Организация и проведение областного Урока занятости для обучающихся 9  –  11 классов в общеобразовательных организациях | ежегодно: октябрь | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные  организации | 23.10.2019 состоялся областной Урок занятости, в котором приняли участие более 62 тысяч учащихся из 950 школ области стали участниками 2408 уроков занятости. К подготовке и проведению данного мероприятия были привлечены 184 специалиста службы занятости населения, 3048 педагогов |
| 3.31. | Организация и проведение уроков занятости, профориентационного тестирования, информирование обучающихся 9  –  11 классов общеобразовательных организаций о положении на рынке труда в Ростовской области | ежегодно: октябрь – апрель | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации |  |
| 3.32. | Обеспечение участия волонтерских групп в профориентационных мероприятиях службы занятости населения | ежегодно: октябрь – апрель | центры занятости населения |  |
| 3.33. | Проведение Дней открытых дверей и профориентационных экскурсий (в том числе виртуальных), профессиональных проб для обучающихся выпускных классов в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, на предприятиях, испытывающих потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах | ежегодно: октябрь – апрель | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*, общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* |  |
| 3.34. | Проведение встреч «Час с профессионалом» в целях ознакомления обучающихся с содержанием профессии через диалог с работниками предприятий различных сфер деятельности, ветеранами труда, участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и другое. | ежегодно: октябрь – апрель | центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*, общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | Проведены встречи с участниками региональных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «Абилимпикс». Также организованы встречи «Час с профессионалом» в целях ознакомления обучающихся с содержанием профессии через диалог с работниками предприятий различных сфер деятельности, ветеранами труда |
| 3.35. | Организация и проведение олимпиад и конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, в том числе проведение чемпионатов в рамках международных движений «Ворлдскиллс Интернешнл», «Абилимпикс» | ежегодно:  октябрь – апрель | минобразование  Ростовской области,  органы исполнительной власти Ростовской области,  профессиональные образовательные организации | **В феврале-марте 2019 проведен региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального** мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.  236 участников из числа студентов профессиональных образовательных организаций.  22 победителя приняли участие в заключительном этапе олимпиады.  1 победитель в олимпиаде 15.00.00 Машиностроение и 6 призеров в олимпиадах: 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 10.00.00 Информационная безопасность  5 марта 2019 завершился региональный открытый чемпионат **«**Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), В начале марта В этом году соревнования проходили по 20 компетенциям в трех возрастных категориях, также были представлены семь демонстрационных компетенций. Впервые вместе со студентами в чемпионате участвовали школьники и профессионалы категории 50+.  В соревнованиях участвовали 240 конкурсантов. Среди них 192 студента профессиональных образовательных организаций, 43 школьника и пять специалистов-профессионалов. В чемпионате также приняли участие представители Челябинской, Липецкой, Ленинградской, Волгоградской областей и Республики Татарстан. Работу участников оценивали 248 экспертов.  В нынешнем году участниками чемпионата завоевано в два раза больше наград: всего донские профессионалы получили 125 наград (в 2018 году – 65).  Среди них 39 золотых, 31 серебряная, 32 бронзовых медали, а 23 конкурсанта заслужили медальоны «За профессионализм».  В ходе чемпионата организована яркая деловая программа, в которую были включены дискуссионные площадки, круглые столы, совещания, семинары-практикумы. В работе программы приняли участие свыше 1400 руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, представителей государственных органов исполнительной власти, партнеров-работодателей, общественных организаций.  Аудиторами соревнований отмечен высокий уровень организации площадок проведения регионального чемпионата. От регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс Россия» в Ростовской области экспертам чемпионата за подготовку участников вручены сертификаты и памятные подарки.  **С 16 мая проходил региональный чемпионат** по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья **«Абилимпикс»,** целью которого является обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной адаптации на региональном рынке труда.  В этом году чемпионат прошел на трех площадках:  - ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»;  - ГБПОУ РО «Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс»;  - ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж (ПУ№ 8) имени Б.Н. Слюсаря».  Соревнования прошли по 16 компетенциям:  По 5 компетенциям («Художественное вышивание», «Выпечка осетинских пирогов», «Обработка текста», «Промышленная робототехника», «Мультимедийная журналистика») соревнования состоялись впервые.  Заявки на участие подали 119 конкурсантов, из них 32 человека – школьники, 11 человек – специалисты, 76 человек – студенты профессиональных образовательных организаций.  Оценивали участников 108 экспертов. На чемпионате работали 130 волонтеров.  В деловую программу чемпионата в этом году было включено проведение панельной дискуссии «Профессиональное обучение лиц с ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): проблемы и перспективы», практического семинара «Особенности психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения лиц с ОВЗ», тренинга для волонтеров «Научись слышать и понимать» и т.д. |
| 3.36. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся выпускных классов в ходе конкурсов профессионального мастерства на предприятиях, соревнований регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области и регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью, регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | ежегодно: октябрь – апрель | минобразование  Ростовской области,  УГСЗН Ростовской области,  органы исполнительной власти Ростовской области,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации\*,  профессиональные образовательные организации | Для гостей, школьников и студентов регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошли мастер-классы по робототехнике, сварочным технологиям, парикмахерскому искусству, администрированию отеля, защите прав потребителей, а также профориентационные тренинги. За пять дней проведения чемпионата его площадки посетили более 15 000 гостей.  Региональный чемпионат «Абилимпикс» - это не только соревнования по профессиям для людей с инвалидностью, но и профориентационная площадка для школьников и родителей будущих абитуриентов. На чемпионате Абилимпикс проведение мастер-классов, профессиональных проб, организованных управлением государственной службы занятости населения Ростовской области, консультирование по эффективному трудоустройству и многое другое. |
| 3.37. | Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для выпускников общеобразовательных организаций, включая экспресс-тестирование профессиональных склонностей и интересов обучающихся, а также организацию ролевых игр по выбору профессии и рабочих мест | ежегодно: октябрь – апрель | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* |  |
| 3.38. | Проведение профориентационной декады для обучающихся общеобразовательных организаций и молодежи городов и районов Ростовской области (профориентационные акции – конкурсы плакатов (баннеров), поэтов, электронных презентаций, видеороликов, викторины, КВН, деловые игры, профориентационные экскурсии на предприятия, мастер-классы, форумы и другое). Проведение Ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?» с организацией мастер-классов (профессиональных проб) | ежегодно: ноябрь | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | Более 77 тысяч школьников стали участниками декады профориентации, которая проходила в Ростовской области в период с 18 ноября по 27 ноября 2019 года.  В течение декады совместно с работодателями, представителями учебных организаций, администраций, педагогами школ и родителями обучающихся было организовано множество мероприятий. Открытые Уроки профориентации с приглашением родителей и работодателей, консультирование и тестирование обучающихся, конкурсы фотографий «Семейные трудовые династии», конкурсы сочинений «Мой выбор», Ярмарка образовательных организаций «Куда пойти учиться?», дни открытых дверей и экскурсии на предприятия.  Для старшеклассников были организованы более 200 экскурсий на ведущие предприятия Ростовской области, где состоялись встречи со специалистами-профессионалами, а также прошли профессиональные пробы на рабочих местах. Сотрудники центров занятости провели собрания с родителями обучающихся 8-9 классов на тему «Профессии, которые выбирают наши дети», «Роль семьи в профессиональном становлении старшеклассников».  Во всех городах и районах Ростовской области прошла Ярмарка образовательных организаций «Куда пойти учиться?», участниками которой стали более 19 тысяч школьников и свыше 335 представителей образовательных организаций профессионального образования. Для того, чтобы школьники смогли более близко познакомится с профессиями, для них были организованы  свыше 360 мастер-классов по разным профессиям. |
| 3.39. | Проведение Регионального образовательного форума «Профессионалы будущего» | ежегодно:  ноябрь | ДГТУ\* |  |
| 3.40. | Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих совмещение теоретической подготовки  с практическим обучением на предприятии, в том числе обмен опытом в рамках международного сотрудничества | ежегодно: декабрь – июль | минобразование  Ростовской области,  Союз работодателей  Ростовской области\*,  Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской области\*,  профессиональные образовательные организации | В рамках реализации Областного закона от 29.09.2009 № 290-ЗС «О взаимодействии областных государственных профессиональных образовательных организаций и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов» обеспечивается тесное взаимодействие учебных заведений и работодателей, совместные усилия направляются на подготовку востребованных кадров, включая участие работодателей в модернизации содержания профессионального образования, разработке и апробации моделей обучения, предусматривающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии, организации производственной практики в условиях современного производства. Развивается практика создания структурных подразделений профессиональных образовательных организаций на предприятиях и в организациях, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением.  Подготовка кадров в условиях реального производства проходит на 6 учебно-производственных участках образовательных организаций, расположенных на территории предприятий.  В регионе сформировано 4 отраслевых образовательных кластера (машиностроительного, автодорожного, авиационного профилей, атомного машиностроения) в деятельность которых включены все крупные работодатели области. Такой подход обеспечивает создание адаптивной многоуровневой системы формирования кадрового резерва и оперативного укомплектования трудовыми ресурсами предприятий области. По итогам 2019 года доля подведомственных профессиональных образовательных организаций, внедряющих модели практико-ориентированного обучения (дуального обучения) составила 56%. |
| 3.41. | Проведение акции «Час кода» в общеобразовательных организациях Ростовской области | ежегодно,  декабрь | мининформсвязь области |  |
| 3.42. | Встречи и беседы обучающихся с известными тренерами  и спортсменами. «Круглый стол» «Выбор профессии тренера» | ежегодно:  1 раз  в полугодие | минспорта Ростовской области,  ГБПОУ РО «РОУОР» |  |
| 3.43. | Проведение родительских собраний, пропаганда востребованности профессии «тренер» | ежеквар-тально | минспорта Ростовской области,  ГБПОУ РО «РОУОР» |  |
| 3.44. | Доведение до осужденных информации о востребованных профессиях на рынке труда Ростовской области и города Ростова-на-Дону с использованием единой базы данных  по вакансиям | весь период | ГУФСИН России  по Ростовской области\*,  УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения |  |
| 4. Кадровое обеспечение | | | | |
| 4.1. | Обеспечение адресной поддержки педагогических и управленческих кадров образования через страницы сайта  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, консультации по вопросам организации профориентационной деятельности | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | На сайте института организована «консультационная горячая линия» по вопросам организации и реализации профориентационной деятельности для педагогических и управленческих кадров образования |
| 4.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров регионального образования в рамках освоения целевых учебных модулей дополнительных образовательных программ по вопросам реализации современных механизмов профориентационной деятельности | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | За 2019 год прошли повышение квалификации, в том числе через освоение целевых учебных модулей дополнительных образовательных программ по вопросам реализации современных механизмов профориентационной деятельности **600** чел. |
| 4.3. | Тематические классные часы и беседы на профориентационные темы с преподавателями Академии физической культуры и спорта ЮФУ | ежегодно:  март, июнь | минспорта Ростовской области,  ГБПОУ РО «РОУОР» |  |
| 4.4. | Проведение семинара-практикума для специалистов центров занятости населения по обмену опытом проведения профориентационной работы | ежегодно:  июль – сентябрь | УГСЗН Ростовской области |  |
| 4.5. | Проведение конкурса «Учитель-партнер», направленного на стимулирование профориентационной деятельности учителей | ежегодно:  октябрь | ДГТУ\* |  |
| 4.6. | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников  по вопросам профессиональной ориентации обучающихся,  в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | в течение периода | ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО\* |  |
| 4.7. | Организация и проведение повышения квалификации  и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников по вопросам профессиональной ориентации обучающихся, в том числе инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья | в течение периода | ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО\* |  |
| 4.8. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров образовательных организаций, сопровождающих организацию профориентационной работы с обучающимися | в течение периода | ЮФУ\* |  |
| 4.9. | Разработка целевых учебных модулей образовательных программ повышения квалификации для руководящих работников сферы образования и педагогов общего, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования | 2017 г. | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | В рамках дополнительных образовательных программ повышения квалификации в 2019 г. реализуются ранее разработанные учебные модули: «Педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся в процессе изучения предметной области «Технология»»; «Особенности структуры регионального рынка труда Ростовской области в современных экономических условиях»; «Педагогическое сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»; «Психологические проблемы профессиональной ориентации молодёжи». |
| 4.10. | Формирование целостной образовательно-информационной среды развития профессиональных компетенций управленческих и педагогических кадров регионального образования в рамках комплекса направлений системы повышения квалификации | 2017 / 2018  учебный год | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* |  |
| 5. Развитие межведомственного взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации населения | | | | |
| 5.1. | Организация изучения и распространение передового опыта реализации мероприятий по профессиональной ориентации населения | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  субъекты системы профессиональной ориентации |  |
| 5.2. | Проведение конференций, «круглых столов» и других мероприятий, посвященных развитию рынка труда и подготовке кадров для предприятий и организаций региона, по вопросам развития системы профессиональной ориентации | ежегодно | субъекты системы профессиональной ориентации |  |
| 5.3. | Проведение региональных форумов по развитию региональной системы профориентации в условиях общего и среднего профессионального образования | ежегодно:  апрель – декабрь | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | На сайте института в разделе Форум <http://ripkro.ru/forum/forum30/topic26/>  продолжается конструктивное обсуждение проблем реализации профориентационной работы в современной школе.  В ноябре 2019г. в Аксайском районе проведен экономический молодежный форум «Молодежь – Образование - Бизнес» |
| 5.4. | Организация на постоянной основе деятельности детских технопарков и научно-образовательных организаций для школьников и их родителей | в течение периода | Союз работодателей  Ростовской области\*,  профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования\* |  |
| 5.5. | Проведение семинаров и научно-практических конференций по осуществлению поддержки и сопровождения профориентационной деятельности в целях инновационного развития региональной системы профессиональной ориентации | в течение периода | ЮФУ\* |  |
| 6. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации | | | | |
| 6.1. | Мониторинг использования программ профориентационной направленности в общеобразовательных организациях во внеклассной работе и в рамках основной образовательной программы | ежегодно | минобразование  Ростовской области | Проведен мониторинг использования программ профориентационной направленности в общеобразовательных организациях во внеклассной работе и в рамках основной образовательной программы. В адрес муниципальных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов направлены методические рекомендации от 27.11.2018 № 24/4.1-15773 по вопросу включения программ профориентационной направленности в программы внеурочной деятельности. |
| 6.2. | Проведение мониторинга поступления выпускников общеобразовательных организаций Ростовской области в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  органы местного самоуправления\* | Минобразованием Ростовской области ежегодно проводится мониторинга поступления выпускников общеобразовательных организаций Ростовской области в профессиональные образовательные организации |
| 6.3. | Проведение мониторинга численности выпускников профессиональных образовательных организаций, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, трудоустроенных, в том числе по полученной профессии (специальности), в первый год после выпуска, в общей численности трудоустроенных выпускников указанной категории | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минздрав РО,  минкультуры области,  минспорта Ростовской области,  департамент по казачеству | Минобразованием Ростовской области ежегодно проводится мониторинг численности выпускников профессиональных образовательных организаций, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, трудоустроенных, в том числе по полученной профессии (специальности), в первый год после выпуска, в общей численности трудоустроенных выпускников указанной категории |
| 6.4. | Проведение мониторинга численности выпускников образовательных организаций высшего образования, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, трудоустроенных, в том числе по полученной профессии (специальности), в первый год после выпуска,  в общей численности трудоустроенных выпускников указанной категории | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  образовательные организации высшего образования\* |  |
| 6.5. | Проведение ежегодного мониторинга потребности в квалифицированных специалистах в образовательных организациях и учреждениях культуры | ежегодно:  май – июнь | минкультуры области |  |
| 6.6. | Проведение анкетирования (опроса) обучающихся общеобразовательных организаций с целью определения их профессиональных предпочтений и совершенствования профориентационной работы | в течение учебного года:  сентябрь – май | УГСЗН Ростовской области, минобразование  Ростовской области,  органы местного самоуправления\*,  центры занятости населения |  |
| 6.7. | Проведение регионального Фестиваля-презентации лучших практик в организации и реализации профориентационной деятельности в системе регионального общего и профессионального образования | ноябрь  2018 г. | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | Проведена региональная научно-практическая конференция «Региональная практика профессионального и жизненного самоопределения обучающихся в образовательных организациях разного типа: проблемы, эффекты и перспективы» |
| 6.8. | Проведение мониторинга реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в организациях дополнительного образования детей (муниципальные детские школы искусств) | ежегодно:  ноябрь – декабрь | минкультуры области |  |
| 6.9. | Разработка и реализация технологий мониторинга эффективности профориентационной работы в образовательной организации | ежегодно:  декабрь | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | Осуществляется мониторинг эффективности профориентационной работы в образовательных организациях региона. Лучшие практики профориентационной деятельности в ОО обобщались на региональной научно-практической конференции и размещены в разделе «Профориентационная работа» сайта института  [www.rostovipk.ru:88/index.php/Профориентационная\_работа](http://www.rostovipk.ru:88/index.php/Профориентационная_работа) |
| 6.10. | Разработка и внедрение технологии управленческого мониторинга результативности процессов сопровождения профессионального самоопределения на региональном и муниципальном уровнях | 2018 год | УГСЗН Ростовской области, минобразование  Ростовской области | х |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГБПОУ РО «РОУОР» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

ГУФСИН России по Ростовской области – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний   
по Ростовской области;

ДГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет»;

департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

КВН – клуб веселых и находчивых;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;

мининформсвязь области – министерство информационных технологий и связи Ростовской области;

минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

минпромэнерго Ростовской области – министерство промышленности и энергетики Ростовской области;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

минтранс РО – министерство транспорта Ростовской области;

минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;

органы исполнительной власти Ростовской области – минобразование Ростовской области, минтруд области, минпромэнерго Ростовской области, минсельхозпрод области, минтранс РО, минприроды Ростовской области, министерство строительства РО, министерство ЖКХ области, минздрав РО, минкультуры области, мининформсвязь области, минспорта Ростовской области, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, департамент потребительского рынка Ростовской области, департамент по казачеству, комитет по молодежной политике;

субъекты системы профессиональной ориентации – органы исполнительной власти Ростовской области, органы местного самоуправления, центры занятости населения, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, общеобразовательные организации, Союз работодателей Ростовской области, объединения работодателей, предприятия и организации различных отраслей экономики Ростовской области, общественные объединения, организации и другие, ответственные за воспитание, образование, профессиональное обучение и трудоустройство граждан, ЮФУ, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО, ГУФСИН России   
по Ростовской области; средства массовой информации; управление информационной политики Правительства Ростовской области;

УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области;

центры занятости населения – государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения;

ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО – частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Донской учебно-методический центр профессионального образования»;

ЮФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет».

\* Участвуют в реализации мероприятий по согласованию.