**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Успех каждого ребенка (Ростовская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Успех каждого ребенка | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Успех каждого ребенка | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Гуськов И.А. | | Первый заместитель Губернатора Ростовской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Балина Л.В. | | Министр общего и профессионального образования Ростовской области | | |
| Администратор регионального проекта | Шевченко Т.С. | | Заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» | | |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Ростовская область) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 0,0000 | 01.01.2018 | 75,0000 | 76,0000 | 77,0000 | 78,0000 | 79,0000 | 80,0000 |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяча человек | 0,0000 | 01.01.2018 | 4,5000 | 9,7000 | 13,2000 | 17,5000 | 22,6000 | 28,5000 |
|
| 3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Миллион человек | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,1050 | 0,1600 | 0,2740 | 0,2740 | 0,2740 | 0,3160 |
| 4 | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | Единица | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |

|  |
| --- |
|  |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области | Единица | 1 | - | - | - | - | - | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
| 2 | Не менее чем 316 тыс. детей Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Миллион человек | 0.105 | 0.16 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.316 | В 2024 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Ростовской области. | Проведение образовательных мероприятий |
|
| 3 | Не менее 160 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Тысяча человек | 0.16 | - | - | - | - | - | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):  2019 год - не менее 160 детей. | Проведение образовательных мероприятий |
| 4 | В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов) | Единица | 17 | 22 | 30 | 38 | 38 | 38 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 38 общеобразовательных организациях не менее 13,6 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 5 | Созданы детские технопарки «Кванториум» | Единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум». К 2024 году создана и функционирует сеть детских технопарков «Кванториум». | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
|
|
|
| 6 | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | Процент | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. | Проведение образовательных мероприятий |
| 7 | Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Реализованы мероприятия по созданию не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач. Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 1 центра с охватом не менее 400 детей ежегодно. | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
|
|
| 8 | Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | Единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Значение количества мобильных технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
| 9 | Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | Документ | - | 1 | - | - | - | - | Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:  -расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;  -повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. | Утверждение документа |
|
| 10 | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | Процент | - | - | - | - | - | 70 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | Проведение образовательных мероприятий |
|
|
| 11 | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Документ | - | - | - | - | - | 1 | Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. | Принятие нормативного правового (правового) акта |
| 12 | В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | Документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). | Утверждение документа |
| 13 | Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
| 14 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Тысяча единиц | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Создание ученико-мест обеспечит повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Значение результата подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | Приобретение товаров, работ, услуг |
|
| 15 | Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Ростовской области | Тысяча человек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участие образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области в отборе организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. | Проведение образовательных мероприятий |
|
|
|
|

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области | | | | | | | |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 71 438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 438,80 |  |
| 1.1.1. | *бюджет субъекта* | 71 438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 438,80 |  |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов) | | | | | | | |  |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 28 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 746,00 |  |
| 2.1.1. | *бюджет субъекта* | 28 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 746,00 |  |
| 2.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 28 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 746,00 |  |
| 2.1.2. | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 28 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 746,00 |  |
| 2.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов ( бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя ) ,всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Созданы детские технопарки «Кванториум» | | | | | | | |  |
| 3.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 73 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 170,80 |  |
| 3.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 73 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 170,80 |  |
| 3.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов ( бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя ) ,всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | | | |  |
| 4.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 10 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,30 |  |
| 4.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 10 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,30 |  |
| 4.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | | | | | | | |  |
| 5.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 16 933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 933,90 |  |
| 5.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 16 933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 933,90 |  |
| 5.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 100 184,80 | 27 512,20 | 73 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 867,80 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | 100 184,80 | 27 512,20 | 73 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 867,80 |  |
| бюджет субъекта | | 100 184,80 | 27 512,20 | 73 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 867,80 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | 28 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 746,00 |  |
| бюджетам территориальных государственных | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | | | | | | | | |  |
| внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной показатель:  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | Приказ | Министерство просвещения Российской Федерации | 17.04.2019 | 179 | Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» |
| 2 | Основной показатель:  Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяча человек | Приказ | Министерство просвещения Российской Федерации | 17.04.2019 | 179 | Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» |
|
| 3 | Основной показатель:  Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | Единица | Приказ | Министерство просвещения Российской Федерации | 17.04.2019 | 179 | Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» |
|
| 4 | Основной показатель:  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Миллион человек | Приказ | Министерство просвещения Российской Федерации | 17.04.2019 | 179 | Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» |
|

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

(Ростовская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результат «Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области» | - | 31.12.2019 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. |
| 1.1 | Контрольная точка «Не менее чем 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, создан в Ростовской области» | - | 31.12.2019 | Фатеев Андрей Евгеньевич, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области – начальник управления непрерывного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о создании на территории Ростовской области регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |
|
| 2 | Результат «Не менее чем 316 тыс. детей Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию» | - | 31.12.2024 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | В 2024 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85% от общего числа обучающихся Ростовской области. |
| 2.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2019 | Атаманчук Елена Алексеевна, начальник отдела общего образования | Отчет  Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации |
| 2.1.1 | Мероприятие "Обеспечение участия обучающихся Ростовской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации" | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Атаманчук Елена Алексеевна, начальник отдела общего образования | Отчет  Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации |
| 2.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2020 | Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист отдела общего образования | Отчет  Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации |
| 2.2.1 | Мероприятие «Обеспечение участия обучающихся Ростовской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист отдела общего образования | Отчет  Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации. |
| 2.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2021 | Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист отдела общего образования | Отчет  Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации |
| 2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 26.12.2022 | Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист отдела общего образования | Отчет  Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации |
| 2.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2023 | Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист отдела общего образования | Отчет  Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации |
| 2.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2024 | Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист отдела общего образования | Отчет  Отчет об участии в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации |
| 3 | Результат «Не менее 160 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | - | 31.12.2019 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 160 детей. |
|
|
| 3.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 25.12.2019 | Атаманчук Елена Алексеевна, начальник отдела общего образования | Отчет  Отчет об обеспечении не менее 160 детей в 2019 году рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 4 | Результат «В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов)»0 | - | 31.12.2024 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 38 общеобразовательных организациях не менее 13,6 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
|
|
| 4.1 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области» | - | 01.03.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области |
| 4.1.1 | Мероприятие «Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» | 15.01.2019 | 08.02.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Соглашение  Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации. |
| 4.2 | Контрольная точка «Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области» | - | 20.09.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Прочий тип документа  Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлению субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области |
| 4.2.1 | Мероприятие «Заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области» | 01.09.2019 | 20.09.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий | Прочий тип документа  Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области |
| 4.3 | Контрольная точка «Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» | - | 01.10.2019 | Кияницкий Сергей Николаевич, заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок |
|
| 4.4 | Контрольная точка «Получены итоговые справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по объектам, отремонтированным за счет средств экономии» | - | 31.12.2019 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 |
| 4.4.1 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ Веселовской СОШ № 2 Дубовского района» | 20.09.2019 | 31.12.2019 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 |
| 4.4.2 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ СОШ № 9 Октябрьского района» | 20.09.2019 | 31.12.2019 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 |
| 4.4.3 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ Натальевской СОШ Неклиновского района» | 20.09.2019 | 31.12.2019 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 |
| 4.5 | Контрольная точка «Получены итоговые справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по 14 объектам» | - | 31.12.2019 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 |
| 4.6 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области» | - | 31.12.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области |
| 4.6.1 | Мероприятие «Подготовка и предоставление предварительной заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» | 01.06.2019 | 26.06.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Заявка  Предварительная заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета |
|
| 4.6.2 | Мероприятие «Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Заявка  Заявка Ростовской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета. |
| 4.7 | Контрольная точка «Размещены извещения на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» | - | 01.04.2020 | Кияницкий Сергей Николаевич, заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Сведения о размещении извещений на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок. |
| 4.8 | Контрольная точка «Получены итоговые справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 по объектам ремонта» | - | 25.12.2020 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. |
| 4.8.1 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ Обливская СОШ № 1» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. |
| 4.8.2 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ СОШ № 26 Октябрьского района» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. |
| 4.8.3 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ Родионово-Несветайского района «Аграфеновская СОШ» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. |
| 4.8.4 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ спортивного зала МБОУ «Шолоховская гимназия, станица Вешенская» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. |
| 4.8.5 | Мероприятие «Проведение ремонтных работ спортивного зала «Меркуловская СОШ» Шолоховского района» | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа Итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. |
| 4.9 | Контрольная точка «Размещены извещения на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» | - | 01.10.2021 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Сведения о размещении извещений на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок. |
| 4.10 | Контрольная точка «Размещены извещения на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» | - | 01.10.2022 | Кияницкий Сергей Николаевич, Заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Прочий тип документа  Сведения о размещении извещений на выполнение работ по ремонту спортивных залов для создания в общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок. |
| 5 | Результат «Созданы детские технопарки «Кванториум» | - | 31.12.2024 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум». К 2024 году создана и функционирует сеть детских технопарков «Кванториум». |
| 5.1 | Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)» | - | 30.08.2019 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Протокол  Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|
| 5.1.1 | Мероприятие «Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков» | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Браславская Елена Юрьевна, Заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Заявка  Заявка в Минпросвещения России |
| 5.2 | Контрольная точка «Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» | - | 25.08.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Приказ  Приказ минобразования Ростовской области |
| 5.3 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области» | - | 01.03.2020 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области |
| 5.4 | Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)» | - | 30.11.2021 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Акт  Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки «Кванториум», об утверждении штатного расписания |
| 5.5 | Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)» | - | 31.12.2021 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Приказ  Приказ организации |
| 6 | Результат «Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий»0 | - | 31.12.2024 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
|
| 6.1 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.11.2019 | Браславская Елена Юрьевна, Заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2019 | Браславская Елена Юрьевна, Заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.2.1 | Мероприятие "Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий" | 15.01.2019 | 01.06.2019 | Серов Петр Николаевич,  заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области | Справка  Справка о выявленных лучших практиках реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.2.2 | Мероприятие «Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий» | 01.04.2019 | 20.12.2019 | Серов Петр Николаевич,  заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области | Отчет  Результаты мониторинга |
| 6.3 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.11.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.3.1 | Мероприятие «Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по вопросам реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ» | 14.01.2020 | 01.11.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. |
| 6.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.4.1 | Мероприятие «Проведение мониторинга охвата детей с ОВЗ и анализ мониторинговых данных» | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет об охвате детей с ОВЗ дополнительным образованием. Информационное письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области |
| 6.5 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.11.2021 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2021 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.7 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.11.2022 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|
| 6.8 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2022 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.9 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.11.2023 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.10 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2023 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.11 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | - | 01.11.2024 | Браславская Елена Юрьевна, Заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки педагогических работников по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6.12 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 7 | Результат «Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы» | - | 31.12.2024 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Реализованы мероприятия по созданию не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач. Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 1 центра с охватом не менее 400 детей ежегодно. |
|
|
| 7.1 | Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)» | - | 30.08.2019 | Серов Петр Николаевич,  заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области | Протокол  Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях. осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|
| 7.1.1 | Мероприятие «Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы» | 01.03.2020 | 30.09.2020 | Браславская Елена Юрьевна, Заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Заявка  Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации |
|
|
| 7.2 | Контрольная точка «Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование ключевого центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» | - | 25.08.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий | Приказ  Приказ минобразования Ростовской области |
| 7.3 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области» | - | 31.12.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области |
| 7.4 | Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)» | - | 30.11.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Приказ  Приказ организации |
| 7.4.1 | Мероприятие «Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов ключевого центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» | 09.01.2020 | 30.11.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Отчет по программам переподготовки кадров |
| 7.5 | Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)» | - | 31.12.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Приказ  Приказ организации |
| 8 | Результат «Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)» | - | 31.12.2024 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Реализованы мероприятия по созданию мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Значение количества мобильных технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. |
|
| 8.1 | Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 30.08.2019 | Серов Петр Николаевич,  заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области | Протокол  Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание мобильных технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». |
|
| 8.1.1 | Мероприятие «Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков» | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Браславская Елена Юрьевна, заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Заявка  Заявка Ростовской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |
| 8.2 | Контрольная точка «Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование мобильного технопарка "Кванториум"" | - | 25.08.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Приказ  Приказ минобразования Ростовской области |
| 8.3 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области» | - | 31.12.2019 | Дятлова Ольга Владимировна, заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области |
| 8.4 | Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)» | - | 30.11.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Приказ  Приказ организации |
| 8.4.1 | Мероприятие «Утверждение штатного расписание структурного подразделения ОЦТТУ – мобильного технопарка «Кванториум» | 09.01.2020 | 15.05.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Приказ  Приказ организации |
| 8.4.2 | Мероприятие «Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников мобильного технопарка «Кванториум» | 15.05.2020 | 30.11.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Отчет о количестве сотрудников, прошедших повышение квалификации |
| 8.5 | Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)» | - | 31.12.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Приказ  Приказ организации |
| 9 | Результат «Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ»» | - | 31.12.2020 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:  -расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;  -повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. |
|
| 9.1 | Контрольная точка «Документ опубликован» | - | 25.12.2020 | Филонова Светлана Львовна, главный специалист отдела общего образования | Прочий тип документа  Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, опубликованный на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации |
|
| 10 | Результат «Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества» | - | 31.12.2024 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
|
| 10.1 | Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» | - | 20.12.2019 | Браславская Елена Юрьевна, заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 10.1.1 | Мероприятие «Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» | 01.10.2019 | 20.12.2019 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 10.2 | Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 15% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» | - | 30.12.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 15 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 10.2.1 | Мероприятие «Направление методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» | 09.01.2020 | 01.03.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Исходящее письмо  Письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области |
| 10.2.2 | Мероприятие «Мониторинг внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам». | 01.04.2020 | 30.12.2020 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет о внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 10.3 | Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 30% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» | - | 30.12.2021 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 10.4 | Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 45% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» | - | 30.12.2022 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 10.5 | Контрольная точка «Обеспечено вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 60% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам» | - | 30.12.2023 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |
| 10.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 20.12.2024 | Мордик Ирина Андреевна, главный специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |
| 11 | Результат «К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения»0 | - | 31.12.2024 | Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области | Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |
|
| 11.1 | Контрольная точка «Акт вступил в силу» | - | 31.01.2022 | Филонова Светлана Львовна, главный специалист отдела общего образования | Прочий тип документа  Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в «Российская газета» и Собрании законодательства Российской Федерации или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). |
|
| 11.2 | Контрольная точка «Проведен мониторинг использования сетевых форм в рамках индивидуального учебного плана с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» | - | 30.12.2022 | Филонова Светлана Львовна, главный специалист отдела общего образования | Прочий тип документа  Служебная записка |
| 11.3 | Контрольная точка «Проведен мониторинг использования сетевых форм в рамках индивидуального учебного плана с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» | - | 30.12.2023 | Филонова Светлана Львовна, главный специалист отдела общего образования | Прочий тип документа  Служебная записка |
| 11.4 | Контрольная точка «Проведен мониторинг использования сетевых форм в рамках индивидуального учебного плана с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» | - | 31.12.2024 | Филонова Светлана Львовна, главный специалист отдела общего образования | Прочий тип документа  Служебная записка |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

**Успех каждого ребенка**

**(Ростовская область)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка (Ростовская область)» направлен на достижение цели федерального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональных систем дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.  Региональный проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.  По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей. В результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также сформированы предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе. |  |

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата регионального проекта | Объем бюджетных ассигнований | «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»,  Влияние на достижение (процентов ) | «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации»,  Влияние на достижение (процентов) | «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию»,  Влияние на достижение (процентов) | «Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации»,  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
|  |
| 1. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
| 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  |
| 6. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

3. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Шевченко Т.С. | Заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области | Балина Л. В. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Участник | Закатенкова Д. С. | Специалист 1 категории отдела региональных проектов ГАУ РО «РИАЦРО» | Постникова Т. Е. | 10 |  |
| 4 | Участник | Миганаджиева А. И. | Ведущий специалист отдела региональных проектов ГАУ РО «РИАЦРО» | Постникова Т. Е. | 10 |  |
| 5 | Участник | Постникова Т. Е. | Начальник отдела региональных проектов ГАУ РО «РИАЦРО» | Котова А. Б. | 10 |  |
| 6 | Участник | Пушкарева Е.А. | главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования | Дятлова О.В. | 10 |  |
| Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Ростовской области | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 0 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Фатеев А. Е. | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области – начальник управления непрерывного образования | Балина Л. В. | 0 |  |
| Не менее чем 316 тыс. детей Ростовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Атаманчук Е. А. | начальник отдела общего образования | Фатеев А. Е. | 10 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Арбузова Л.Е. | ведущий специалист отдела общего образования | Атаманчук Е.А. | 10 |  |
| Не менее 160 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | Министр |  | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Атаманчук Е. А. | начальник отдела общего образования | Фатеев А. Е. | 10 |  |
| В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов) | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Саенко Н. Ю. | начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки и развития системы образования | Керцицкая Л. В. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Кияницкий С. Н. | заведующий сектором организации ремонта и эксплуатации зданий | Поздняков В. В. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Дятлова О. В. | заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Бакаленко Д.Ю. | главный специалист отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки и развития системы образования | Саенко Н. Ю. | 10 |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
| Созданы детские технопарки «Кванториум» | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 0 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Филенко О. П. | начальник планово-экономического отдела | Керцицкая Л. В. | 10 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Браславская Е. Ю. | заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Дятлова О. В. | заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Мордик И.А. | ведущий специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Браславская Е.Ю. | 10 |  |
| Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | Браславская Е. Ю. | заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | Мордик И.А. | ведущий специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Браславская Е.Ю. | 10 |  |
| Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | Дятлова О. В. | заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | Филенко О. П. | начальник планово-экономического отдела | Керцицкая Л. В. | 10 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | Браславская Е. Ю. | заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| 30 | Участник регионального проекта | Мордик И.А. | ведущий специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Браславская Е.Ю. | 10 |  |
| Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | | | | | |  |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | Браславская Е. Ю. | Заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | Филенко О. П. | начальник планово-экономического отдела | Керцицкая Л. В. | 10 |  |
| 34 | Участник регионального проекта | Дятлова О. В. | заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | |  |
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 36 | Участник регионального проекта | Атаманчук Е. А. | начальник отдела общего образования | Фатеев А. Е. | 10 |  |
| 37 | Участник регионального проекта | Филонова С.Л. | главный специалист отдела общего образования | Атаманчук Е.А. | 10 |  |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | | | | | |  |
| 38 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 39 | Участник регионального проекта | Браславская Е. Ю. | Заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования | Шевченко Т.С. | 10 |  |
| 40 | Участник регионального проекта | Мордик И.А. | ведущий специалист сектора воспитательной работы и дополнительного образования | Браславская Е.Ю. | 10 |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
| К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |  |
| 41 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| 42 | Участник регионального проекта | Атаманчук Е. А. | начальник отдела общего образования | Фатеев А. Е. | 10 |  |
| 43 | Участник регионального проекта | Филонова С.Л. | главный специалист отдела общего образования | Атаманчук Е.А. | 10 |  |
| В Ростовской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | |  |
| 44 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | | | | | |  |
| 45 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | |  |
| 46 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |
| Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных образовательными организациями, расположенными на территории Ростовской области | | | | | |  |
| 47 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Балина Л. В. | министр общего и профессионального образования Ростовской области |  | 20 |  |