ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области

 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2020 год за отчетный период 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области Бужак А.Я. |  |  |  | 10 284,7 | 10 284,7 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области | начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской областиБужак А.Я. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.1.1. Проведение исследований различных аспектов незаконного оборота наркотиков с использованием статистических, информационно-аналитических сведений, экспертных оценок, результатов социологических исследований | начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области Бужак А.Я. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.1.2. Изучение с выездом на места деятельности органов местного самоуправления по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту с целью анализа ее эффективности и оценки влияния на изменение наркоситуации  | начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области Бужак А.Я. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Контрольное событие 3.1. Подготовка ежегодного доклада в Государственный антинаркотический комитет о наркоситуации в Ростовской области | начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области Бужак А.Я. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С. | Обучение сотрудников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами запланировано на октябрь 2021 года. |  |  | 135,0 | 135,0 | – | – |
|  | Контрольное событие 3.2. Проведение семинара по обучению работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами  | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.4. Проведение конкурса среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде  | председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю. |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 3.4. Награждение победителей конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение информационно-пропагандист­ских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.; министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.;начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В.; председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю. | В образовательных организациях Ростовской области, в пришкольных лагерях, в рамках «месячника», посвященного Международному дню борьбы с наркоманией, в образовательных организациях Ростовской области, для детей и подростков с участием специалистов системы образования прошли следующие тематические мероприятия, направленные на профилактику наркомании:- акции: «Очистим наши улицы», «Мы выбираем жизнь! Скажите нет наркотикам и курению!», «Здоровье в порядке-спасибо зарядке», «Мы за здоровый образ жизни», «Мы выбираем спорт!», «Летний лагерь – территория здоровья»;- конкурсы, игры: «Школа-территория здоровья», «Здоровье глазами ребёнка», «Оборви нить», «Радужное лето!»;- круглые столы, беседы, тренинги: «За» - Здоровый образ жизни», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Мы за жизнь без наркотиков», «Общество здоровых людей», «Как сказать «нет» и отстоять свое мнение», «Знать, чтобы не оступиться!»;- флешмобы, челленджи: «Правильный выбор», «Здоровым быть модно!», «Танцуй ради жизни!» и др. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.1. Проведение межведомственными лекторскими группами информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.; начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В. | В рамках деятельности антинаркотических районных (городских) комиссий работают межведомственные лекторские группы, в состав которых входят педагоги, психологи, врачи, работники прокуратуры, сотрудники полиции. Для обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций проводятся тематические беседы, классные часы, развивающие профилактические мероприятия на тему: «Скажи алкоголю «нет», «Не ломай свою судьбу», «Нет, спасибо. Я хочу жить», «Здоровье и вредные привычки», «Имею право знать» (о вреде наркотиков) и др. Охват образовательных организаций указанными мероприятиями составляет 100%. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.2. Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,в том числе при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской областиШевченко Т.С.; начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В. | В Ростовской области ежегодно проводятся «Дни большой профилактики» с участием сотрудников правоохранительных органов, работников здравоохранения, а также представителей иных заинтересованных учреждений и ведомств.В 1 полугодии 2021 года в онлайн режиме в образовательных организациях проведено 32 «Дня большой профилактики». В период летней оздоровительной кампании «Дни большой профилактики» проведены на базе пришкольных лагерей. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.3. Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.; начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В. | В соответствии с приказами минобразования Ростовской области от 11.02.2021 № 113, от 11.02.2021 № 114 в 55 муниципальных образования проведены школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» (далее – Игры и Состязания соответственно).В школьных этапах Президентских состязаний приняло участие 45,9 % учащихся.В школьных этапах Президентских спортивных игр приняли участие 47,6%тыс.школьников 5-11 классов.Муниципальные этапы Игр проведены только в 37 муниципальных образованиях Ростовской области, Состязания – в 41 муниципальном образовании, в связи с действием ограничительных мер. Кроме того, с целью вовлечения детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом, были проведены мероприятия:- акции: «Здоровье в порядке-спасибо зарядке», «Мы выбираем спорт!». |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.4. Проведение работы с членами казачьих обществ и членами их семей в муниципальных образованиях в Ростовской области по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, основанной на традициях казачества | заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по делам казачества Уткин С.В. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.5. Организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.6. Проведение тематической книжной выставки «Знать, чтобы жить!» о проблемах профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.7. Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников | министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.8. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на развитие волонтерского антинаркотического движения | председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.9. Проведение организационных мероприятий по поэтапному внедрению обучения педагогов и волонтеров общеобразовательных организаций на территории Ростовской области по программе продвижения здорового образа жизни в молодежной среде «Все, что тебя касается» | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.; министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.  | В мае 2021 году в «Ростовском профессиональном училище № 5» (ГБПОУ РО ПУ № 5) проведен семинара по обучению педагогов, участвующих в реализации программы «Все, что тебя касается» (обучено 24 человек).В мае 2021 года профессиональное училище № 5 провело обучение по указанной программе 24 сотрудников. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.5.10. Организация в социальных сетях (Instagram, Вконтакте, Twitter Facebook) физкультурно-спортивного движения «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Контрольное событие 3.5. Проведение мониторинга вовлеченности обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в систематические занятия физической культурой и спортом | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.6. Проведение областного фестиваля творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А. |  |  |  | 360,0 | 360,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 3.6. Проведение заключительного концерта областного фестиваля-конкурса творчества молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.7. Проведение областной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 3.7. Проведение финальных соревнований областной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов | заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Мероприятие 3.8.1. Подготовка и размещение печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Мероприятие 3.8.2. Проведение мониторинга публикаций областных и муниципальных средств массовой информации по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской областиТюрин С.В. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Контрольное событие 3.8. Публикация материалов в печатных средствах массовой информации | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. |  |  |  | 800,0 | 800,0 |  |  |
|  | Мероприятие 3.9.1. Производство аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере реализации государственной антинаркотической политики | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.  |  |  |  | 165,0 | 165,0 |  |  |
|  | Мероприятие 3.9.2. Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Ростовской области по профилактике наркомании, изготовление и размещение социальной рекламы, тематической полиграфической продукции | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.  |  |  |  | 635,0 | 635,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 3.9. Размещение социальной рекламы и тематической полиграфической продукции в СМИ и местах массового пребывания молодежи | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.10.Подготовка и организация конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. |  |  |  | 500,0 | 500,0 | – | – |
|  | Контрольное событие 3.10.Подведение итогов конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотического мировоззрения.Вручение премий победителям конкурса | начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В. |  | Х |  | Х | Х | – | – |
|  | Основное мероприятие 3.11. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.;начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И.; начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В.;председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю. | В Ростовской области регулярно проводятся мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,направленных на устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к немедицинского потребления наркотиков (антинаркотические смены, социально-психологическое тестирование, внутришкольный учет, индивидуальная коррекционная работа с несовершеннолетними). В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к работе с обучающимися, состоящими на школьных профилактических учетах, активно привлекаются педагоги-психологи для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.11.1. Обеспечение открытия и функционирования специализированных профилактических антинаркотических смен, проведения антинаркотических мероприятий в лагерях отдыха для детей и молодежи, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.;председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю. | В рамках детской оздоровительной кампании в 2021 году проведено 207 профильных смен различной направленности. Из них 68 антинаркотические смены с охватом 1870 подростков, в том числе детей «группы риска». Работу осуществляли лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.В планы лагерных смен антинаркотической направленности включены мероприятия по формированию здорового образа жизни и полезных привычек детей и подростков такие как:- проведение конкурса рисунков «Я выбираю спорт!»,- просмотр видеофильма «Я выбираю здоровье»,- соревнования по ПДД «Где можно и где нельзя играть»,- беседы «В здоровом теле – здоровый дух» и др. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.11.2. Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.; начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В. | В образовательных учреждениях Ростовской области, в соответствии с 14 статьей Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на постоянной основе проводится система мероприятий, направленных на выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровожденияНа 1.07.2021 выявлено более 3000 школьников состоят на внутри школьном учете, в отношении которых реализуются индивидуальные программы социализации.Кроме того, 1586 несовершеннолетних состоят на учете в органах полиции, в отношении их реализуются профилактические мероприятия.Эффективной мерой выявления «группы риска» является социально-психологическое тестирование. В 2021 году его проведение запланировано на 2 полугодие. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.11.3. Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после прохождения лечения от различных видов зависимости) | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской областиШевченко Т.С. | В Ростовской области осуществляется деятельность 1028 служб школьной медиации, основной задачей которых является помощь в разрешении конфликтов различной этимологии (семейных, личных, служебных, национальных и т.д.), возникающих между участниками образовательного процесса. В 15 муниципальных образованиях действуют межведомственные центры примирения, специалисты которых работают с конфликтными ситуациями, затрагивающими права и законные интересы детей. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.11.4. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей: правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных представителей; профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими различные формы социальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь детям и подросткам с проблемами в обучении и поведении; социальное сопровождение семей с детьми в трудной жизненной ситуации | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И.  |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Контрольное событие 3.11. Проведение мониторинга результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С. | Минобразованием Ростовской области проводится мониторинг профилактической работы в образовательных организациях Ростовской области, направленный на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся.Мониторинг размещается в личном кабинете (отчет находится на проверке <http://lk-spt.fcprc.ru/reports/spt_monitoring_rez_51>) | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.12. Медицинская реабилитация и лечение наркопотребителей | министр здравоохранения Ростовской областиКобзев Ю.В.  |  |  |  | 1 239,7 | 1 239,7 |  |  |
|  | Мероприятие 3.12.1. Закупка медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. |  |  |  | 1 239,7 | 1 239,7 |  |  |
|  | Мероприятие 3.12.2. Обеспечение повышения квалификации врачей-психиатров-наркологов и медицинских психологов на циклах усовершенствования в рамках последипломной подготовки | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.  |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Контрольное событие 3.12. Мониторинг наркоситуации, связанной с употреблением наркотических средств и психотропных веществ | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.13. Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И.; министр здравоохранения Ростовской областиКобзев Ю.В.; председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю.; заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Васильева Н.Н. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.13.1. Организация обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.13.2. Оказание социальной помощи и социальных услуг членам семей потребителей наркотиков | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.13.3. Предоставление государственными учреждениями социального обслуживания населения социально-психологических услуг лицам, прошедшим курс лечения от алкоголизма, наркомании и токсикомании, по восстановлению их социального статуса, нарушенных связей с семьей и ресоциализации | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.13.4. Взаимодействие государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги потребителям наркотиков | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.  |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.13.5. Содействие в ресоциализации лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, проходящим реабилитацию в реабилитационных центрах и комплексах:оказание профориентационных услуг, профориентационных консультаций c применением дистанционных технологий, а также с использованием мобильных офисов центров занятости населения (по заявкам руководства реабилитационных организаций); содействие в поиске подходящей работы лицам, проходящим и прошедшим социальную реабилитацию в реабилитационных организациях в связи с незаконным потреблением наркотических средств или психотропных веществ, обратившимся в органы службы занятости населения, в том числе посредством информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России» | заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Васильева Н.Н. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.13.6. Привлечение лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в связи с потреблением наркотиков без назначения врача, к социальной и патриотической деятельности | председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Лескин Ю.Ю. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.13.7. Организация и проведение отбора организаций для включения в Перечень организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации гражданам, больным наркоманией | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.13.8. Обеспечение социального патроната граждан, прошедших лечение от наркомании и социальную реабилитацию; контроль за состоянием их ремиссии | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И.; министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Контрольное событие 3.13. Мониторинг результатов лечения от наркомании и социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, с использованием сертификата | министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.14. Субсидии организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И. |  |  |  | 3 600,0 | 3 600,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 3.14. Предоставление сертификатов гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, на оплату услуг организаций, кроме некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.15. Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И. |  |  |  | 2 700,0 | 2 700,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 3.15. Предоставление сертификатов гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, на оплату услуг некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией | начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Ермакова-Сосновская Н.И. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.16. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.; заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по делам казачества Уткин С.В. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.16.1. Проведение силами казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительных органов | заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по делам казачества Уткин С.В. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.16.2. Оказание силами казачьих дружин содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими  | заместитель директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области – начальник отдела по делам казачества Уткин С.В. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.16.3. Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской областиРепка Д.А. |  |  |  | – | – | – | – |
|  | Контрольное событие 3.16. Представление информации по результатам мониторинга засоренности сельскохозяйствен­ных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.17. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.; начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В. | В 1 полугодии 2021 года проведен комплекс мероприятий, направленных на устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (закрашивание стен, буклеты, баннеры, растяжки). |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.17.1. Проведение мероприятий по устранению условий, способствующих незаконному потреблению и обороту наркотиков в образовательных организациях: обеспечение режима доступа в здания; организация контроля прилегающих к образовательным организациям и студенческим общежитиям территорий; принятие мер по уничтожению на зданиях и прилегающих к ним территориях рисунков и надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской областиШевченко Т.С.; начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В. | Образовательные организации обеспечены различными видами охраны (кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом).Минобразованием Ростовской области систематически издаются приказы, направленные на обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников образовательных организаций.Студенческие отряды принимают участие по уничтожению на зданиях и прилегающих к ним территориях рисунков и надписей (граффити), содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков. |  |  | – | – | – | – |
|  | Мероприятие 3.17.2. Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской областиШевченко Т.С.; начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Лазарев А.В. | На основании решения областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 23.03.2007 № 1 «О создании единого областного банка данных семей, находящихся в социально опасном положении» одним из оснований постановки на учет семьи является вовлечение детей в противоправные действия (употребление спиртных напитков; употребление психоактивных веществ и т.д.).В I полугодии 2021 года в области выявлены 2 семьи, вовлекающие несовершеннолетних в совершение правонарушений С данными семьями проводится комплексная профилактическая работа. |  |  | – | – | – | – |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 10 284,7 | 10 284,7 |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

СМИ – средство массовой информации;

Х – данные ячейки не заполняются.