ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ

пунктов плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, проводимых

в Ростовской области в рамках Десятилетия детства в части, достижения ожидаемых результатов и целевых показателей по итогам 1 полугодия 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат | Ответственные исполнители, соисполнители | Результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании ребенка |
| 1.8 | Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | повышение уровня профессиональных навыков и квалификации женщин, позволяющих совмещать родительские обязанности с трудовой занятостью у прежнего работодателя или на новом рабочем месте: 2018 год – 350 человек; 2019 год – 350 человек; с 2020 года – увеличение численности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | УГСЗН Ростовской области | **В 2019 году** на профессиональное обучение было **направлено 388 женщин** в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, что составило 110,9% от программного показателя (350 человек). В 2019 году потребность в организации обучения женщин удовлетворена полностьюПрофессиональное обучение проводилось по профессиям, специальностям (учебным программам): воспитатель, повар, контролер-кассир, портной, кладовщик, сестринское дело, делопроизводитель, менеджмент персонала, инспектор по кадрам, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, складское хозяйство (1С: Торговля и склад), бухгалтерский учет (с изучением программы 1С: Бухгалтерия), применение информационно-коммуникационных технологий в деятельности специалиста, современные информационные технологии (1С: Предприятие), управление закупками в контрактной системе и другие. Расходы из средств областного бюджета на данное мероприятие составили 2 962,0 тыс. рублей или 99,9% лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данное мероприятие (2 962,0 тыс. рублей).По состоянию **на 31.12.2019** из 388 женщин, завершивших профессиональное обучение, **приступили к трудовой деятельности с требуемой работодателями квалификацией 371 женщина (95,6%).**По состоянию **на 30.09.2020** на переобучение и повышение квалификации **направлено 598 женщин,** находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, из них 349 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. **Завершили обучение 543 женщины**. Обучение проводилось по основным программам профессионального обучения (переподготовка, повышение квалификации) и дополнительным профессиональным программам (профессиональная переподготовка, повышение квалификации): контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; социальная психология; менеджмент в образовании. Управление организацией дополнительного образования в условиях ФГОС; педагогика и методика дошкольного образования; кадровое делопроизводство; кадровый менеджмент; документационное обеспечение деятельности организации; прикладное программное обеспечение работы бухгалтера (1С: Предприятие); сестринская помощь детям и другим. |
| 2. | Создание инфраструктуры детства |
| 2.5. | Создание дополнительных дошкольных мест в целях сохранения показателя нулевой очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрастной группе от 3 до 7 лет и обеспечения потребности населения в услугах дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет | обеспечение доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста: 2020 год – от 3 до 7 лет – 100 процентов;от 1,5 до 3 лет – 90,76 процента | минобразование Ростовской области,министерство строительства РО | **В 2019 году** в рамках реализации мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие образования» дополнительно создано 3375 дошкольных мест (2018 год – 2 934), в том числе для детей до 3 лет – 1 480 мест (2018 год – 1 195), путем строительства, возврата в муниципальную собственность ранее перепрофилированного ДОО, капитального ремонта, создания на базе свободных площадей ДОО группы полного дня и кратковременного пребывания детей, групп для детей младшего дошкольного возраста, путем перепрофилирования, развития негосударственного сектора.По данным подсистемы «Электронный детский сад» региональной информационной системы Ростовской области «Образование» доступность дошкольного образования для детей в возрасте **до трех лет по состоянию на 31.12.2019 составила – 91,7%** (31.12.2018 – 90,4 %). Обеспечение доступности дошкольного образования **для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в 2019 и 2020 годах составляет 100%.**В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» введено в эксплуатацию два детских сада на 410 мест, в том числе 40 мест для детей до 3 лет.**В 2020 году** по состоянию на 26.10.2020 дополнительно создано 986 дошкольных мест (2019 год – 3 375), в том числе для детей до 3 лет – 508 мест (2019 год – 1 480), путем строительства, приобретения здания в муниципальную собственность, капитального ремонта, создания на базе свободных площадей ДОО групп полного дня и кратковременного пребывания детей, групп для детей младшего дошкольного возраста, путем перепрофилирования, развития негосударственного сектора.По данным подсистемы «Электронный детский сад» региональной информационной системы Ростовской области «Образование» доступность дошкольного образования для детей в возрасте **до трех лет по состоянию на 26.10.2020 составила – 91,4 %** (на 31.12.2019 – 91,7%).В 2020 году в рамках реализации и регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)» на территории Ростовской области национального проекта «Демография» завершены строительством два детских сада на 420 мест (170 мест для детей до 3 лет), в том числе детский сад на 120 мест (20 мест для детей до 3-х лет) введен в эксплуатацию. |
| 2.6. | Реализация мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | создание новых мест в общеобразовательных организациях: 2019 год – не менее 600 новых мест, 2020 год – не менее 2 540 новых мест | минобразование Ростовской области | **В 2019 году** в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование» введены в эксплуатацию 3 новые школы, 2 – после реконструкции и капремонта, 1 модульное здание школы **на 4 166 мест** (в г. Ростове-на-Дону на 1340 мест в мкр. Суворовский и на 1100 мест мкр. Красный Аксай, в п. Янтарном Аксайского района на 600 мест, в Миллеровском районе (126 дополнительных мест), лицей № 69 г. Ростов-на-Дону (600 дополнительных мест), модульная школа при МБОУ СОШ № 60  г. Ростов-на-Дону (400 мест).**В 2020 году** между Минпросвещения России и Правительством Ростовской области заключено соглашение от 21.12.2019 о предоставлении субсидии в сумме 1 057 175,1 тыс. рублей (2020 год – 396 340,0 тыс. рублей, 2021 год – 322 643,0 тыс. рублей, 2022 год – 338 192,1 тыс. рублей) на завершение строительства общеобразовательной организации вместимостью **1340 учащихся**, в г. Таганрог, на строительство МБОУ СОШ **на 600 учащихся** в г. Шахты (срок ввода объекта – июнь 2021 года) и на строительство школы **на 1000 мест в** Каменском районе (срок ввода в эксплуатацию – 31.12.2022).Строительно-монтажные работы на объекте вместимостью 1340 учащихся в г. Таганрог завершены. Начало функционирования в срок до 30.12.2020.Также в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» между Минпросвещения России и Правительством Ростовской области заключено соглашение от 10.02.2019 о предоставлении субсидии в сумме 226 133,7 тыс. рублей (2020 год – 114 747,1 тыс. рублей, 2021 год – 111 386,6 тыс. рублей) на строительство объекта: «Реконструкция МБОУ СОШ № 61 в Октябрьском районе здания блока начальных классов **на 200 мест»** со сроком завершения работ – 30.11.2021.  |
| 2.7. | Реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | обеспечение в 2020 году охвата не менее 70 – 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразова тельными программами: 2019 год – не менее 60% детей; 2020 год – не менее 70 – 75% детей | минобразование Ростовской области | Во исполнение показателя по охвату детей дополнительным образованием и обеспечению доступности бесплатного дополнительного образования приняты следующие меры:в декабре 2018 года в области начал работу первый детский технопарк «Кванториум», в котором по актуальным направлением науки обучается 800 детей;в 2019 году в на базе детского технопарка «Кванториум» регулярно проводились областные мероприятия для обучающихся Ростовской области по вопросам технического творчества, в каникулярный период проходили «Инженерные каникулы», в результате в 2019 году более 4.3 тысяч детей были вовлечены в данные проекты;в 2019 году создан Интернет-ресурс Навигатор дополнительного образования, где размещен каталог дополнительных программ. По итогам 12 месяцев **2019 года** по данным в регионе **75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием (417 582 чел.).****В 2020 году году** в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» открыты: Ключевой центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им. А.С. Попова» на базе ДГТУ, мобильный технопарк «Кванториум», Центр образования детей в сфере информационных технологий «IT-Куб».По итогам **1 полугодия 2020 года – 76 % в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием (422 842 чел.).** Из указанного числа детей на платной основе занимаются 4 974 ребенка (1,19 %). |
| 3. | Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни |
| 3.4. | Внедрение систем мониторинга здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | увеличение доли обучающихся, прошедших обследования | минобразование Ростовской области | Сеть общеобразовательных организаций здоровьеохранного типа включает 602 школы Охват обучающихсядоврачебной диагностикой состояния здоровья - 311,3 тыс. обучающихся, что составляет 80,6% от общего числа школьников Ростовской области.В рамках проекта по здоровьесбережению создана модель управления здоровьеохранной деятельностью в регионе, координирующим звеном которой является Региональный центр здоровьесбережения в сфере образования. По состоянию **на декабрь 2019 г.** сформирована база данных о состоянии здоровья обучающихся Ростовской области **(720,0 тыс. обследований)** в которой зафиксированы отклонения от нормы развития обучающихся школ Ростовской области. **В 2020 году** это количество **выросло более чем на 68 тыс. и составило 788,0 тыс.** В проекте участвуют 10 общеобразовательных школ-интернатов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.Дополнительное диагностическое доврачебное обследование и выявление отклонений от нормы в работе функциональных систем организма воспитанников интернатов, в ситуации уже поставленных диагнозов, занимают высокую значимость, так как зачастую работая над имеющимися проблемами упускаются другие не менее значимые проблемы со здоровьем. |
| 3.11. | Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях | реализация в 100 процентах школ области регионального проекта по изучению основ здорового питания | минобразование Ростовской области | Обеспечение условий качественного и безопасного питания обучающихся в образовательных организациях осуществляется в рамках работы по охране здоровья детей.Приказом минобразования области от 25.12.2015 № 954 утвержден План комплексных мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся в Ростовской области на 2016-2020 годы. В целях совершенствования организации питания в соответствии с требованиями законодательства руководителям органов управления образования рекомендована организация питания в школах путем привлечения организаций общественного питания.Питание в муниципальных общеобразовательных организациях Ростовской области представлено на базе 879 пищеблоков полного цикла, 24 столовых-доготовочных, 157 буфетов-раздаточных, 171 буфета.В 2019 году охват горячим питанием составил 94 % (на уровне прошлого года). Воспитанники государственных образовательных учреждений с наличием интерната обеспечены полноценным 5-ти разовым питанием на 100%.В муниципальных образованиях области приняты нормативные акты, которыми утверждены категории детей, имеющих право на льготное питание, стоимость питания на одного ребенка в день. Льготное питание за счет бюджетных средств получают 93301 обучающихся, что составляет 22 % от общего числа питающихся в школе, дополнительное молочное питание получают 35 % обучающихся начальных классов.В 2020 году охват горячим питанием составил 97 % (выше уровня 2019 года на 3%). Воспитанники государственных образовательных учреждений с наличием интерната обеспечены полноценным 5-ти разовым питанием на 100%.**С 01.09.2020 все обучающиеся начальной** школы государственных и муниципальных общеобразовательных организаций **обеспечены бесплатным горячим питанием.** **В течение 2018-2020 годов во всех 1130 (100%) школах области** реализуется проект по изучению основ здорового питания, в который вовлечены не только дети, но и родители. Методические рекомендации по проведению уроков здорового питания разработаны минздравом Ростовской области, Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области. Также из Института возрастной физиологии РАО (г. Москва) получено около 500 тысяч рабочих тетрадей по программе «Разговор о правильном питании» для обучающихся и брошюр для родителей.  |
| 3.12. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти Ростовской области в целях обмена информационными материалами по вопросам ранней помощи | увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 3 лет ранней помощью | минздрав РО,минтруд области | В 2017 году в Ростовской области создан реестр детей, нуждающихся в оказании ранней помощи. Во всех медицинских организациях ведется муниципальный сегмент реестра детей, нуждающихся в оказании услуг по ранней помощи, который обновляется ежеквартально. В реестр включены группы детского населения в возрасте от 0 до 3-х лет: дети с ограниченными возможностями здоровья; дети-инвалиды, не пребывающие в надзорных организациях (проживают в кровной семье); дети с генетическими заболеваниями; дети с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничения жизнедеятельности; дети- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные под опеку или на другие формы жизнеустройства; дети из семей, находящихся в социально опасном положении.По состоянию на декабрь 2018 года в реестре состояло 2038 детей, в **декабре 2019 года в реестре 1728 таких детей, в 2020 году по состоянию на 01.07.2020 – 1720 детей., что составляет 82% от нуждающихся в ранней помощи** |
| 4. | Повышение доступности качественного образования детей |
| 4.1 | Повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ на бесплатной основе | обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 – 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | минобразование Ростовской области | **В 2019 году** в системе образования Ростовской области функционировали 189 учреждений дополнительного образования, в том числе 3 областных и 186 муниципальных, в которых занимаются более 238,8 тыс. чел. (из них 235 308 чел. **на бесплатной основе (98,5%).** Кроме того, **более 9,5 тысяч кружков и секций**, которые посещают более 162,6 тысяч обучающихся, функционирует на базе общеобразовательных школ **на бесплатной основе.****В 2020 году** в системе образования Ростовской области функционируют 187 учреждений дополнительного образования, в том числе 3 областных и 184 муниципальных, в которых занимаются более 246,7 тыс. человек (из них 241 732 чел. **на бесплатной основе (98%).** Кроме того, **более 12,8 тысяч кружков и секций**, которые посещают более 202,7 тысяч обучающихся, функционирует на базе общеобразовательных школ **на бесплатной основе.****По итогам 2019 года** в регионе 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием (417 582 ребенка), **1 полугодия 2020 года – 76 %** (422 842 ребенка). Из указанного числа детей **на бесплатной основе занимаются 417868 чел. (98,81 %).** |
| 5. | Культурное и физическое развитие детей |
| 5.2. | Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних | своевременное выявление начальных форм заболеваний, ранних признаков воздействия вредных (опасных) факторов учебного процесса на состояние здоровья несовершеннолетних | минздрав РО | Ежегодно медицинскими организациями проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних. **В 2019 году** за 12 месяцев осмотрено 609 096 несовершеннолетних, что составляет 94,9% от подлежащих в 2019 году.**В 2020 году** запланировано охватить профосмотрами 642 112 несовершеннолетних. В связи с введением в Ростовской области ограничительных мероприятий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и во исполнение требований письма Минздрава России от 19.03.2020 № 15-2/705-07 с 20.03.2020 проведение профосмотров несовершеннолетних приостановлено. За I квартал 2020 года охват профосмотрами несовершеннолетних составил 24,0% от годового плана |
| 9. | Развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей |
| 9.7. | Проведение мероприятий в рамках системы медико-психологической, медикосоциальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | снижение числа абортов, сохранение репродуктивного здоровья женщин, увеличение числа родившихся детей | минздрав РО, минтруд области | Заключены договоры минздрава Ростовской области о сотрудничестве с ДГТУ и ЮФУ с утверждением планов лекционной работы со студентами. Проводятся межведомственные мероприятия с общественными организациями: благотворительный фонд «Мамины руки», АНО «РРЦ поддержки семьи «Всегда рядом»; Ростовское отделение Всероссийского общественного движения «Матери России».В 2019 году сотрудниками ГБУ РО «Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» (далее - «ОЦОЗС и Р») проведено 393 лекции и беседы в молодежных аудиториях по вопросам репродуктивного здоровья, в том числе касающихся проблем профилактики нежелательной беременности. Сотрудниками ГБУ РО «ОЦОЗС и Р» проведено 5 выездных кустовых семинаров с работниками ЛПУ по вопросам профилактики абортов и организации предабортного консультирования.**Демографическая ситуация** в регионе свидетельствует о продолжающемся **снижении числа** **женщин** фертильного возраста и **числа родившихся детей**.В 2018 году родилось 41119 детей, в 2019 — 37773, в 1 полугодии 2020 г. – 17051 (на 872 чел. меньше значения 1 полугодия 2019 г.).**Число прерываний беременности** в Ростовской области тоже **снижается.**  В 2018 году в медицинские учреждения Ростовской области за прерыванием беременности обратились (в том числе и по медицинским показаниям) 9839 женщин, в 2019 году — 9206, за 1 полугодие 2020 г. – 3606 чел.В Ростовской области с 2011 года при Областном центре охраны здоровья семьи и репродукции действует Центр «кризисной беременности». В него могут обратиться беременные женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Также создана сеть кабинетов предабортного консультирования в муниципальных медицинских организациях.В итоге в 2019 году сохранить ребёнка согласились 814 женщин или 19% от обратившихся за направлением на аборт (в 2018 году – 820, 17,6% от обратившихся.В 2019 году предотвращены отказы от 13 новорожденных детей, в 1 полугодии 2020 – от 2-х детей. |
| 9.8. | Развитие специализированной, в том числе, высокотехнологичной помощи женщинам и детям | улучшение состояния здоровья, снижение смертности и инвалидности детей | минздрав РО | В 2019 году число случаев оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, женщинам и детям в медицинских организациях III уровня в сравнении с аналогичным периодом 2018 года возросло на 7%.**Младенческая смертность** в Ростовской области, за истекшие 3 года, **имеет тенденцию к снижению** – с 5,1 на 1000 рожденных детей в 2018 году до 4,7 в 2019 году (при среднероссийском показателе – 4,9).Для предотвращения младенческих потерь маломощные акушерские стационары первого уровня, в которых проходило менее 150 родов в год и отсутствовали круглосуточные посты акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов, были оптимизированы.**За 6 месяцев 2020 года** в регионе умерло на 16 детей больше, чем за аналогичный период 2019 года, при том, что смертность увеличилась, а рождаемость уменьшилась. В 2020 году на свет появилось примерно на 1200 детей меньше, чем в 2019 году.Увеличилась смертность детей дома от внешних факторов, умерли шесть детей, четыре из которых от механической асфиксии, также прибавилось семь смертей детей на первом году жизни от тяжелых заболеваний центральной нервной системы (в 2019 — 1).  |