ПАСПОРТ 
Регионального проекта «Моя высота 2.0»

I. Основные положения

	Наименование проекта
	Региональный проект «Моя высота 2.0».

	Заказчик
проекта
	министерство образования Ростовской области (далее – минобразование Ростовской области).

	Региональный оператор проекта
	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО).

	Партнеры
проекта
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – ЮФУ), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», Ростовская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

	Актуальность проекта
	Проект решает задачу планомерного формирования управленческого резерва для органов местного самоуправления в сфере образования. 
Резерв формируется для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей, что обеспечивает преемственность и снижает риски при кадровых изменениях. Формирование резерва позволит сократить время адаптации новых руководителей, а также повысить мотивацию за счет прозрачной системы карьерного роста.

	Цель
проекта
	Формирование регионального управленческого кадрового резерва на замещение должностей руководителей и заместителей руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

	Задачи
проекта
	1. Выявить руководителей образовательных организаций, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций, лидерским потенциалом и мотивацией к карьерному росту в сфере образования.
2. Стимулировать профессиональное развитие и повышение престижа управленческой деятельности в сфере образования.
3. Сформировать сообщества инициативных и перспективных руководителей, ориентированных на развитие системы образования Ростовской области.

	Сроки
реализации
проекта
	2026 – 2030 гг.

	Целевая
аудитория
проекта
	Руководители образовательных организаций, претендующие на должность руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.




II. Этапы реализации Регионального проекта «Моя высота 2.0»
на 2026/2027 учебный год

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Участники

	1-й этап. Подготовительный

	1.
	Регистрация претендентов на участие в проекте на сайте ГАУ ДПО РО ИРО
	28 сентября 2026 г. – 
05 октября
2026 г.
	Претенденты на участие в проекте; 
ГАУ ДПО РО ИРО

	2.
	Предоставление претендентами документов региональному оператору (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, зд. 2, каб.3-16)
	05 октября 2026 г. –
12 октября
2026 г.
	Претенденты на участие в проекте; 
ГАУ ДПО РО ИРО

	2-й этап. Основной

	3.
	Отборочный тур:
- тестирование претендентов, подавших заявки на участие;
- анализ результатов тестирования;
- определение участников-победителей индивидуального тура 
	12 октября 2026 г. – 
23 октября 2026 г.
	Тестирование проводится 
на базе Центра оценки 
профессионального мастерства 
и квалификации 
педагогических работников
ГАУ ДПО РО ИРО 

	4.
	Повышение квалификации участников-победителей проекта по программам дополнительного профессионального образования 
	26 октября 2026 г. –
1 февраля 
2027 г.
	Участники-победители проекта, ЮФУ и Центр знаний «Машук»

	5.
	Формирование групп из участников-победителей проекта, возглавляемых наставниками 
	ноябрь 2026 г.
	Участники-победители проекта;
наставники; 
минобразование Ростовской области;
ГАУ ДПО РО ИРО


	6. 
	Презентация проектов, направленных на развитие сферы образования
	март 
2027 г.
	Участники-победители проекта;
наставники; 
минобразование Ростовской области;
ГАУ ДПО РО ИРО

	3-й этап. Заключительный

	7.
	Подведение итогов проекта 
	май
2027 г.
	Участники-победители проекта;
минобразование Ростовской области;
ГАУ ДПО РО ИРО
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III. Состав наставников Регионального проекта «Моя высота 2.0» 

	Фатеев 
Андрей Евгеньевич

	–
	заместитель Губернатора Ростовской области

	Месхи 
Бесарион Чохоевич

	–  
	ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет»


	Шевченко 
Инна Константиновна
 
	– 
	ректор федерального государственного автономного образовательного учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»


	Макаренко 
Елена Николаевна

	– 
	ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»


	Акперов 
Имран Гурруевич
	– 
	ректор частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»  


	Гайворонский 
Владимир Геннадьевич
	– 
	председатель Ростовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации 






IV. Список документов 
участника Регионального проекта «Моя высота 2.0» 

1. Заявка претендента на участие в Региональном проекте «Моя высота 2.0» (Приложение № 1).
2. Согласие на обработку персональных данных претендента для участия в Региональном проекте «Моя высота 2.0» (Приложение № 2).
3. Анкета претендента для участия в Региональном проекте «Моя Высота 2.0» (Приложение № 3).
