Приложение № 2

к приказу ГАУ ДПО РО ИРО

от 25.09.2026 г.  № 210

## Дорожная карта

## Регионального проекта «Моя высота 2.0»

| № п/п | Мероприятие / действие | Участники | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа о Региональном проекте «Моя высота 2.0» (далее - Проект) | - | до 23.09.2026 | Утверждение паспорта Проекта | минобразование Ростовской области |
|  | Издание приказа о реализации Проекта | - | до 25.09.2026 | Утверждение Регламента реализации, дорожной карты, состава жюри, информационно-методических материалов Проекта | ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Размещение информационных материалов о Проекте на официальном сайте. Рассылка информационных писем участникам Проекта (жюри, наставники, социальные партнеры) | - | до 25.09.2026 | Информирование участников Проекта. Привлечение максимального числа желающих принять участие в Проекте | минобразование Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Регистрация желающих принять участие в Проекте на сайте ГАУ ДПО РО ИРО https://iro61.ru/konkursy/regionalnye/. | Участники, ГАУ ДПО РО ИРО | с 28.09.2026 по 05.10.2026 | Реализация подготовительного этапа Проекта | ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Предоставление документов для участия в Проекте в ГАУ ДПО РО ИРО каб. 3-16 или copmkp@iro61.ru | Участники, ГАУ ДПО РО ИРО | с 05.10.2026 по 12.10.2026 | Реализация подготовительного этапа Проекта. Допуск к основному этапу Проекта | ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Тестирование участников Проекта в ГАУ ДПО РО ИРО каб. 3-5 | Участники, ГАУ ДПО РО ИРО | с 12.10.2026 по 23.10.2026 | Выявление уровня управленческих, психолого-педагогических, профессиональных и правовых компетенций участников. Составление рейтинга участников. | ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Повышение квалификации участников-победителей по программам дополнительного профессионального образования | Участники, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», АНО Центр знаний «Машук» | с 26.10.2026 по 01.02.2027 | Обучение по выбору подхода и набору конкретных практик, которые используются для прогнозирования, стратегического планирования и развития образования | ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Предоставление участником-победителем видеоролика с самопрезентацией на тему «Я в образовании» в ГАУ ДПО РО ИРО каб. 3-16 или copmkp@iro61.ru | Участники, ГАУ ДПО РО ИРО | с 28.10.2026 по 10.11.2026 | Знакомство наставников с участниками-победителями по направлениям их профессиональной деятельности с наглядными примерами итогов управленческой деятельности | ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Организация совместной работы участника и закрепленного наставника над проектом | Участники, наставники, ГАУ ДПО РО ИРО | с 16.11.2026 по 28.02.2027 | Реализация индивидуального тура Проекта по разработке проекта | ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Презентация проекта, направленного на развитие сферы образования | Участники, наставники, жюри, ГАУ ДПО РО ИРО | до 30.03.2027 | Презентация проекта в присутствии членов жюри и наставников. Собеседование. | ГАУ ДПО РО ИРО |
|  | Подведение итогов проекта | Участники, наставники, жюри, минобразование Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО | до 30.05.2027 | Реализация заключительного этапа. Подготовка рекомендаций по кандидатурам о включении в состав областного резерва. Оформление документов: грамот, сертификатов и т.д. участникам и победителям Проекта | ГАУ ДПО РО ИРО, минобразование Ростовской области |
|  | Реализация прав победителей Проекта | - | до 30.06.2027 | Зачисление победителей Проекта в состав областного резерва руководителей (заместителей руководителей) органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и информирование глав городских округов и муниципальных районов Ростовской области | Минобразование Ростовской области |