Приложение № 1

к приказу ГАУ ДПО РО ИРО

от 25.09.2026 г. №  210

## Регламент

## реализации Регионального проекта «Моя высота 2.0»

## в 2026/2027 учебном году

- Общие положения

  - Настоящий регламент реализации Регионального проекта «Моя высота 2.0» (далее – Регламент) определяет последовательность мероприятий, условия выполнения, сроки и ответственных за реализацию Регионального проекта «Моя высота 2.0» (далее – Проект).

  - Проект реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 № 96 «Об утверждении положения о министерстве образования Ростовской области».

  - Актуальность Проекта, участники, цели, задачи утверждены паспортом Проекта.

  - Нормативные, информационные, методические материалы о Проекте и его результатах размещаются на официальном сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» https://iro61.ru/proekty-i-programmy/.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются минобразованием Ростовской области и (или) ГАУ ДПО РО ИРО исходя из целей и задач Проекта в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

  - Все информационные материалы, методические рекомендации, презентации и проекты, созданные участниками в ходе реализации Проекта, могут быть использованы ГАУ ДПО РО ИРО в некоммерческих целях для обобщения и распространения лучшего опыта с обязательным указанием авторства.

  - Апелляция в рамках реализации Проекта не предусмотрена.

  - Участие в Проекте означает полное и безоговорочное согласие участника со всеми пунктами настоящего Регламента.

  - Логотип Проекта:

разнесенные углы – расширение границ задач и ответственности;

восходящие квадраты – освоенные компетенции и шаги развития;

звезда за границей – новые профессиональные возможности.

- Участники Проекта

  - Учредителем Проекта является министерство образования Ростовской области (далее – минобразование Ростовской области).

  - Региональным оператором Проекта является государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО).

  - К участию в Проекте допускаются специалисты (далее – претенденты, участники), отвечающие следующим требованиям:

- высшее профессиональное образование;

- дополнительное профессиональное образование по направлениям управления в сфере образования;

- возраст до 50 лет, включительно на дату подачи документов;

- стаж работы по специальности, направлению подготовки, необходимой для замещения должности руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования не менее четырех лет;

- стаж работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома не менее двух лет;

- стаж работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра в случаях, если участник является победителем или финалистом областного (всероссийского) этапа профессиональных конкурсов «Лидеры образования», «Директор года», «Флагманы образования» не менее трех лет.

  - С целью оценки разработанных проектов и их презентации формируется жюри, в состав которого входят представители:

- минобразования Ростовской области;

- ГАУ ДПО РО ИРО;

- органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

- педагогического сообщества;

- научного сообщества.

Решения жюри Проекта считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 2/3 (двух третьих) от списочного состава. В случае равенства голосов решающим голосом является решение председателя.

  - Для научно-методического и практического сопровождения участников по разработке и презентации проектов формируется персональный состав наставников из числа: представителей Правительства Ростовской области, представителей научного сообщества, профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Состав наставников Проекта утверждается приказом минобразования Ростовской области.

Состав жюри утверждается приказом ГАУ ДПО РО ИРО.

- Порядок реализации Проекта

  - Этапы реализации Проекта (мероприятия, сроки, участники) утверждаются ежегодно приказом минобразования Ростовской области.

  - Проект проводится ежегодно с сентября по май и включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный.

3.3. Подготовительный этап Проекта:

3.3.1. С 28 сентября по 05 октября 2026 г. регистрация претендентов на участие в Проекте на сайте ГАУ ДПО РО ИРО https://iro61.ru/proekty-i-programmy/

3.3.2. С 05 по 12 октября 2026 г. предоставление претендентами  документов:

- заявка претендента на участие в Проекте;

- согласие на обработку персональных данных претендента для участия в Проекте;

- анкета претендента для участия в Проекте.

Документы предоставляются:

- лично претендентом региональному оператору в ГАУ ДПО РО ИРО по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, зд. 2, каб. 3-16;

- сканкопии направляются региональному оператору по электронной почте copmkp@iro61.ru.

  - Основной этап Проекта:

    - С 12 по 23 октября 2026 г. проводится отборочный тур: тестирование участников, подавших документы. Тестирование проводится на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов ГАУ ДПО РО ИРО с целью выявления уровня управленческих, психолого-педагогических, профессиональных и правовых компетенций участников (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, зд. 2, каб. 3-5).

По итогам отборочного тура ГАУ ДПО РО ИРО составляется рейтинговая таблица и определяются участники - победители, допущенные к индивидуальному туру Проекта и рекомендованные к прохождению курсовой подготовки по программе дополнительного профессионального образования на базе ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и Центра знаний «Машук». Обучение запланировано в период с 26 октября 2026 г. по 1 февраля 2027 г.

3.4.2. С 28 октября по 10 ноября 2026 г. участником-победителем региональному оператору Проекта предоставляется видеоролик с самопрезентацией «Я в образовании» продолжительностью от одной до трех минут по направлениям профессиональной деятельности с наглядными примерами результатов  профессиональной деятельности. До 30 ноября 2026 г. формируются группы из участников-победителей и их наставников.

    - С 16 ноября 2026 г. по 28 февраля 2027 г. участник под кураторством закрепленного наставника работает над проектом.

    - До 30 марта 2027 г. проходит презентация подготовленного проекта.

Презентация проводится в присутствии членов жюри и наставников. Задача – создать уникальный продукт, услугу, решение проблемы или достижение конкретных изменений в сфере образования по определенному направлению. Особый интерес представляет использование инновационных, креативных, нестандартных решений при достижении цели. Участник также должен ясно продемонстрировать свою роль в проекте. Дополнительно осуществляется собеседование с участником, обсуждаются актуальные проблемы и тенденции в системе образования, механизмы эффективной реализации федеральных проектов на региональном и муниципальном уровнях, представляются новые подходы к менеджменту в образовании, а также рассматриваются перспективы развития образования в Ростовской области. При оценивании жюри Проекта  учитывает мнение куратора-наставника.

  - Заключительный этап Проекта:

    - До 30 мая 2027 г. подведение итогов Проекта.

    - Требования к оформлению и содержанию каждого этапа и тура Проекта разрабатываются ГАУ ДПО РО ИРО и утверждаются приказом.

    - Итоги Проекта оформляются ГАУ ДПО РО ИРО протоколом и до 10.06.2027 г. направляются в минобразование Ростовской области.